**Отчет по результатам реализации проекта**

«Организация реабилитационных мероприятий пациентов после трансплантации почки в г.Севастополе»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | МООИ Нефрологических и трансплантированных пациентов «Новая Жизнь» |
| Руководитель проекта | Голик Юлия Александровна |
| Состав команды проекта | Савчук Александр Петрович |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 – 31.12.2020 г. |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Деятельность/мероприятия | Ответственный | Результаты |
| 1. | 01.10.2020 г. | Проведение переговоров с директором Филиала Московского государственного университета им. Ломоносова в городе Севастополе Шпырко Ольгой Алексеевной о возможности посещать бассейн трансплантированными пациентами в г.Севастополе | Голик Юлия Александровна | Получено предварительное устное согласие на посещение бассейна с конца декабря 2020 года  |
| 2. | 12.10.2020 г. | Запись на прием и проведение переговоров с начальником центра ФАУ МО РФ ЦСК в городе Севастополе Чапчай Валерий Иванович | Савчук Александр Петрович | Получен отказ, так как бассейн центра ФАУ РФ ЦСК в г.Севастополе используется в гражданских целях только для тренировки детско-юношеских команд |
| 3. | 18.10.2020 г. | Проведение конкурсного отбора психологов, профилирующих на пациентах для проведения онлайн консультаций | Голик Юлия Александровна | В отборе приняло участие 4 психолога, выбрано 2 для проведения круглого стола в онлайн формате |
| 4. | 20.10.2020 г. | Проведение переговоров с главным нефрологом города Севастополя Веселковой Н.В. | Голик Юлия Александровна | В телефонном режиме в связи с Covid, краткое описание сути проекта, получено два контакта новых песесаженных пациентов. |
| 5. | 30.10.2020 г. | Проведение семинара с пациентами для ознакомления с последствиями для организма при отсутствии необходимой реабилитации после трансплантации почки | Голик Юлия Александровна | Провели 40-ка минутный семинар, приняло участие 8 пациентов, повышен уровень знаний о необходимости реабилитации у пациентов |
| 6. | 12.10.2020 г. | Привлечение внимание департамента здравоохранения г. Севастополя к вопросу отсутствия психологической и физиологической реабилитации | Савчук Александр Петрович | Проинформировали заместителя директора департамента Здравоохранения г. Севастополя Кормачёвой Екатерины Александровны о проекте по организации реабилитационных мероприятий |
| 7. | 25.12.2020 г. | Проведение переговоров о возможности посещения бассейна с начальником филиала НВМУ в г. Севастополе трансплантированными пациентами  | Голик Юлия Александровна | Получили 3 абонемента для желающих заниматься плаванием для пациентов после трансплантации почки |
| 8. | 01.10.2020 г. – 31.12.2020 г. | Работа с ресурсами социальных сетей, начато ведение страницы в сети инстаграм | Голик Юлия Александровна | Размещено 25 публикаций, 219 подписчиков  |

Информационное сопровождение проекта осуществлялось на своих ресурсах.

Материалы размещённые на странице в инстаграм:

<https://m.youtube.com/watch?v=oaxtnZyGGm8&feature=youtu.be>

<https://www.instagram.com/p/CFUI6NeD7c8/?igshid=1p7h8wngf28yh>

<https://www.instagram.com/p/CFzxHtXj_2M/?igshid=idg21jlbrgyu>

<https://www.instagram.com/p/CG9djH-ji04/?igshid=1e09h461wjyzz>

<https://www.instagram.com/p/CJaoGYaro_W/?igshid=clbtjx5bitun>

**Описание степени достижения результатов проекта**

Запланированный круглый стол с клиническими психологами города Москвы провели на платформе ZOOM, участвовали 8 трансплантированных пациентов и члены их семей, видео круглого стола разместили на Ю-туб канале, просмотров 376

<https://m.youtube.com/watch?v=oaxtnZyGGm8&feature=youtu.be>

 Также во время проведения данного проекта севастопольское отделение МООИ Нефрологических и Трансплантированных пациентов «Новая Жизнь» выступило партнёром в акции #сделайлес по высадке 6500 сосен на истерическом месте Сапун-Гора в Севастополе, и организовало акцию «Тебе плевать на инвалидов» по наличию парковочного пространства в центре г. Севастополя, все материалы можно найти на нашем инстаграм акаунте @novayazhiznsev.

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Получено три абонемента на посещение бассейна | 30.10.2020 г. | 25.12.2020 г. |
| Организован круглый стол с клиническими психологами | 12.10.2020 г. | 30.10.2020 г. |

Качественные результаты: *описание*

Проведен конкурс по отбору лучших клинических психологов, проведены переговоры об участии лучших в проекте, проведена предварительная встреча поддержки с пациентами. Проведен круглый стол.

Проведены переговоры со всеми бассейнами города-героя о возможности выделения бесплатных абонементов для пациентов после трансплантации почки. Получено три абонемента на посещение бассейна для пациентов.

* Наличие незапланированных результатов проекта

По результатам проведения проекта мы стали партнёрами ОО Авторы Жизни в посадке целого леса крымской сосны, организовали параллельную акцию по информированности людей о важности не занимать парковочные места, выделенные специально для людей с ОВЗ, написали обращение в УМВД Севастополя с просьбой повлиять на ситуации отсутствия наказания при занимании места инвалида. Получен положительный ответ о проведении рейдов сотрудниками полиции.

30.12.2020 г. Ю.А. Голик