Отчет по результатам реализации проекта

«В центре внимания»

| Исполнитель проекта | Межрегиональная Общественная Организация «Помощь больным муковисцидозом» по Республике Башкортостан |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | ЗагидуллинаКадрияХанифовна |
| Состав команды проекта | ЗагидуллинаКадрияХанифовна |
| Срок реализации проекта | Начало 01.10.2020 – окончание проекта 28.02.2021 год |

В рамках проекта 1 этапом, был проведен социальный опрос среди пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями и их законных представителей, с целью выявления наиболее актуальных вопросов и проблем при реабилитации, с которыми сталкиваются пациенты в нашей республике. Эти вопросы мы внесли в повестку и постарались обсудить на круглом столе с представителями органов власти, который был следующим этапом реализации проекта.

2 этап - Межведомственный  Круглый стол «Актуальные проблемы пациентов с редкими (орфанными) Заболеваниями в Республике Башкортостан»  с участием представителей социально-ориентированных  некоммерческих пациентских организаций. На данном мероприятии встретились представители МЗ,  Министерства труда, семьи и социальной защиты,   руководители пациентских сообществ и обсудили вопросы, связанные с реабилитацией детей. Так же были  выработаны предложения для реализации сертификата по реабилитации на территории  Республики Башкортостан.

Проект реализовывался по календарному плану. Подготовка проходила  по плану. В течении реализации проекта, велось информационное сопровождение в социальных сетях.

Ссылки на информационное сопровождение проекта:

1) https://www.instagram.com/p/CKpA5fJHY7l/

2) https://www.instagram.com/p/CKtrJmAnzWM/

3) https://vk.com/public202500871?w=wall-202500871_6

4) https://www.instagram.com/p/CLFGeXxhJBm/?utm_source=ig_web_copy_link

Еще планируется 3 публикации о проекте.

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Прошли анкетирование-опрос | 50 человек | 65 человек |
| Проведен Круглый стол (офлайн) | 10 участников | 15 участников |
| Публикации в социальных сетях организации | 3 | 7 |

Качественные результаты:

Был проведен социальный опрос, где выявили проблемы пациентов с орфанными заболеваниями. Были приглашены профильные организации, участвующие в реабилитации и абилитации пациентов с  редкими (орфанными) заболеваниями.  Была проведена  встреча  с медицинским сообществом и органами власти в формате круглого стола и выработаны предложения по повышению качества оказания услуг в сфере реабилитации.

Были  и незапланированные результаты проекта. У нас появились новые партнеры.  Новые возможности взаимодействия. Новые идеи для совместных проектов, пути решения поставленных задач.

Дата 								Подпись руководителя проекта