**Отчет по результатам реализации проекта:**

**«Неограниченные возможности для инвалидов в спорте «НВИС»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Общественное объединение «Люди с неограниченными возможностями» г.Протвино |
| Руководитель проекта | Мигуш Антон Геннадьевич |
| Состав команды проекта | Мигуш Антон Геннадьевич,  Леванова Мария Николаевна |
| Срок реализации проекта | 01.10.20 – 31.01.21 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

Проект наш был создан для того, чтобы привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья, показать, что занятия физкультурой и спортом имеют положительный эффект.

Для реализации проекта, была достигнута договоренность со спортивным клубом, где стало бы возможным проводить на постоянной основе занятия, и где люди с ограниченными возможностями здоровья развивались. Еще одной важной составляющей является социальная адаптация. Когда все общаются, делятся своими проблемами и совместно ищут решения.

Но чтобы вовлечь людей в процесс нам приходится постоянно информировать их о возможностях таких занятий. Еще мы провели работу по разъяснению о важности занятий физкультурой среди людей с инвалидностью. В процессе соревнования, которое организовано было руководителем клуба, мы записали видеоролик о нас, и как важно заниматься спортом. Партнером нашей организации было Липецкое городское отделение ВОИ, поддержав нас информационно и приняв непосредственное участие в мероприятиях проекта.

**Ссылки на публикации в социальных сетях о нашей деятельности по проекту:**

[**https://vk.com/wall-116191638\_4433**](https://vk.com/wall-116191638_4433)

[**https://vk.com/neogran.protvino?w=wall-116191638\_5833%2Fall**](https://vk.com/neogran.protvino?w=wall-116191638_5833%2Fall)

[**https://vk.com/club153786538?w=wall-153786538\_107%2Fall**](https://vk.com/club153786538?w=wall-153786538_107%2Fall)

**Описание степени достижения результатов проекта**

* Все результаты, которые перед собой ставила команда проекта, достигнуты в полном объеме.

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| В мероприятиях проекта приняли участие | 15 | 34 |
| Подготовлено статей о проекте | 3 | 3 |
| Участники проекта участвуют в занятиях (раз в месяц). | 2 | 4 |
| Подготовлен мотивационный видеоролик о достижениях участников проекта и продвижении адаптивной физкультуры на территории города Протвино | 1 | 1 |

Что касается качественных результатов, то как и планировалось, их удалось достичь:

1. Достигнута договоренность об использовании на безвозмездной основе базы спортивного центра (клуба).
2. Повышена информированность о значимости занятий адаптивной физкультурой и о возможностях ее организации на территории г. Протвино.
3. Люди с ОВЗ вовлечены в регулярный процесс занятий адаптивной физкультурой.

Дата : 30.12.2020

Подпись руководителя проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мигуш А.Г.