**Отчет по результатам реализации проекта**

**Психологическая гостиная «Семь пятниц»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Кировская региональная общественная организация инвалидов больных рассеянным склерозом |
| Руководитель проекта | Рыкова Елена Анатольевна |
| Состав команды проекта | Черненко Лана Витальевна |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 15.10.2020 – 30.12.2020 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* 15-31.10.2020 Был найден и приглашен в проект психолог для работы с целевой группой.
* Психологом был разработан план, состоящий из 7 занятий направленный на повышение эмоциональной устойчивости участников проекта.
* В проект были приглашены 10 пациентов с рассеянным склерозом и члены их семей.
* В период с 13.11 по 25.12 было проведено 7 групповых занятий с психологом.
* После каждого занятия размещалась публикация с информацией о прошедшем мероприятии.
* Информация о проекте была опубликована на сайтах партнерах.
* Собраны отзывы участников проекта.
* Отклонений не было
* Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?   
  Информация о проекте размещалась в группе организации https://vk.com/rskleroz\_kirov, в группе партнера организации (библиотека №3 г. Кирова) https://vk.com/cnkkirov, а также на сайтах партнеров:

https://vspru.ru/members/oooibrs/news/2020/11/08112020-kirov-proekt-sem-piatnits

https://oooibrs.ru/org/kirovskaya-oblast/novosti/2020/11/08112020-kirov-proekt-sem-pyatnic/

http://news.ms2002.ru/index.php?option=com\_content&task=view&id=6645&Itemid=1

http://ибрс.рф/poslednie-novosti/08-11-2020-kirov-proekt-sem-pyatnic/

http://ms2002.ru/kirovskaya-oblast/ekspertnaya-sluzhba-i-nko/7332-08-11-2020-kirov-proekt-sem-pyatnits

http://news.patients.ru/news/1535-08-11-2020-kirov-proekt-sem-pyatnits

**Описание степени достижения результатов проекта**

* В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Оказана психологическая помощь пациентам с РС и членам их семей. | 10 человек | 10 человек |
| Психологом проведены групповые занятия. | 7 занятий | 7 занятий |
| Размещены публикации в СМИ и социальных сетях организации и партнёров. | Не менее 3-х публикаций | 15 публикаций |
| Собраны отзывы об участии в проекте благополучателей. | Не менее 5 отзывов | 5 отзывов |
|  |  |  |
|  |  |  |

Качественные результаты:

1.Улучшилось эмоциональное состояние участников проекта (отзывы участников).

2. Участники проекта получили знания и умения, позволяющие корректировать психологические состояния (отзывы участников).

3. Привлечено внимание общественности к психологическим проблемам больных рассеянным склерозом (суммарно более 3000 просмотров публикаций в социальной сети в контакте).

* Наличие незапланированных результатов проекта. Привлеченному психологу понравилось работать с участниками проекта, запланирована еще одна встреча в январе 2021 года (восьмая пятница). Появились идеи более глубокой проработки данной темы в новом проекте.

Приложите 5 наиболее интересных и качественных (Не постановочных!!!) фотографий с мероприятий проекта.

27.12.2020 Рыкова Е.А.