**ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА**

**РОО «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | | Наше право | | | | | |
| **РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА** (ФИО, адрес проживания, контактный телефон, e-mail) | | Шинкарева Елена Юрьевна,  г. Архангельск, 163045, ул. Розинга, д 6 кв. 8  [len.shinkar@mail.ru](mailto:len.shinkar@mail.ru)  +7(953)937-88-22 | | | | | |
| **НАПРАВЛЕНИЕ, которому соответствует проект** (отметьте знаком **Х**) | | Работа с членами пациентских организаций; | | | | | **Х** |
| Эффективное взаимодействие пациентских организаций с властью | | | | |  |
| Управление пациентской НКО | | | | |  |
| PR в пациентских НКО | | | | |  |
| **ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  (начало не ранее 01.10.2021, окончание – не позднее 30.12.2021) | | 01.10.2021-30.12.2021 | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** (территории, на которых будет осуществляться деятельность) | | Архангельская область | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА** | | Люди с инвалидностью, нуждающиеся в льготном лекарственном обеспечении. | | | | | |
| **АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | |
| Краткое описание проекта, не более 2000 знаков с пробелами | | Идея проекта заключается в повышении уровня информированности пациентов-инвалидов в области их прав на получение льготных лекарственных препаратов.  Проект будет реализован на территории Архангельской области при поддержке организаций – членов Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области (23 общественных организаций людей с инвалидностью), расположенных в разных территориях региона.  Направления проекта:   * изучение основной проблематики льготного лекарственного обеспечения инвалидов - членов Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области (23 общественных организаций людей с инвалидностью, расположенных на разных территориях региона) и регламентирующего законодательства, касающегося обеспечения льготными лекарственными препаратами в Архангельской области; * организация «школы пациента» в области прав на получение льготных лекарственных препаратов. | | | | | |
| **ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА** | | | | | | | |
| Важно качественно сформулировать проблему и описать ее причины и следствия | Лекарственное обеспечение инвалидов не только является важнейшим элементом медицинской помощи, но и относится к системе социального обеспечения.  Сложившееся в настоящее время правовое регулирование данной сферы не является единой упорядоченной системой.  Обращения людей с инвалидностью, проживающих в регионе, на существующую горячую линию Союза общественных объединений Архангельской области доказывают наличие нарушений прав на получение лекарственного обеспечения этой социально уязвимой категорией граждан.  Основная проблема заключается в том, что зачастую врач не предлагает пациенту льготного рецепта специальной формы или просто отказывает в выписке рецепта в связи с отсутствием нужного препарата в аптеке. В то время как это некорректные действия. Пациент даже не задумывается о том, что его право получить лекарства бесплатно нарушено.  Причиной является отсутствие информации о правах по льготному лекарственному обеспечению, что приводит к тому, что инвалид просто вынужден приобретать его за свой счет.  Учитывая, что у пациента с инвалидностью нет постоянной работы, приобретать лекарства становится все более затруднительно и со временем пациент задумывается о прекращении лекарственной терапии.  Как следствие, это отражается как на здоровье инвалида (которое и так подорвано), так и на финансовой стороне жизни инвалида. В результате не достигается основная цель системы медицинской помощи пациенту – улучшение здоровья, повышение качества жизни. | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ ПРОЕКТА** | | | | | | | |
| **Ц**ель должна соответствовать проблеме, то есть при достижении поставленной цели проблема должна быть решена | Повышение уровня информированности пациентов-инвалидов в области их прав на получение льготных лекарственных препаратов | | | | | | |
| **ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | | | | | | | |
| Задачи должны соответствовать описанию проблемы и быть «шагами» к достижению поставленной цели | **Задача 1**. Изучение проблемы льготного лекарственного обеспечения инвалидов - членов Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области (23 общественных организаций людей с инвалидностью, расположенных на разных территориях региона) и регламентирующего законодательства, касающегося обеспечения льготными лекарственными препаратами в Архангельской области.  **Задача 2**. Организация обучающей «школы пациентов» в области прав на получение льготных лекарственных препаратов. | | | | | | |
| **ПЛАН ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | |
| **№** | **Деятельность/**  **мероприятие** | | | **Период** | | **Ответственный** | |
| **Задача №1. Изучение проблем в льготном лекарственном обеспечении среди инвалидов - членов Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области (23 общественных организаций людей с инвалидностью), расположенных в разных территориях региона) и регламентирующего законодательства, касающегося обеспечения льготными лекарственными препаратами в Архангельской области.** | | | | | | | |
|  | Сбор нормативно-правовой базы по льготному лекарственному обеспечению пациентов Архангельской области и нормативно-правовой базы Федерального уровня. | | | 1неделя | | Т.Макарова | |
|  | Изучение НПА по лекарственному обеспечению, сравнение с базовыми Федеральными НПА | | | 1-4 неделя | | Т.Макарова | |
|  | Подготовка материала к докладу-презентации. | | | 5-8 неделя | | Е.Шинкарева  Т.Макарова | |
| **Задача 2. Организация обучающей «школы пациентов» в области прав на получение льготных лекарственных препаратов.** | | | | | | | |
| 4. | Анонс о проведении правовой школы через рассылку в организации – членов Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области, размещение в мессенджерах, соцсетях Контакт, Фейсбук | | | 8-9 неделя | | Е.Шинкарева  Т.Макарова | |
| 5. | Проведение школы пациентов по теме «Право на льготное лекарственное обеспечение и его защита» | | | 10 неделя | | Т.Макарова | |
| 6. | Освещение хода проекта и информирование об итогах в социальных сетях Контакт, Фейсбук и на страницах партнёрских организаций | | | 1-13 неделя | | Е.Шинкарева  Т.Макарова | |
| **Качественные результаты и способы их измерения** | | | | | | | |
| Соотносятся с задачами | * Собран и обобщен материал о проблемах реализации льготного лекарственного обеспечения инвалидов - членов Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области (способ измерения – отчет). * Повышен уровень информированности пациентов-инвалидов в области их прав на получение льготных лекарственных препаратов (способ измерения – анкета, отзывы). | | | | | | |
| **КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ** | | | | | | | |
| Соотносятся с деятельностью | * Школу пациентов прослушает не менее 30 человек из разных отделений Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области (способ измерения показателя – скриншоты в Zoom, при очном проведении - лист регистрации). * Освещение хода проекта и информирование об итогах в сети и на страницах партнёрских организаций - не менее 5 публикаций на сайте и в соцсетях. | | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | | |
| Квалификация заявителя | Руководитель проекта – Шинкарева Елена Юрьевна, председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области.  Образование высшее, 1989 – Архангельский государственный педагогический институт, учитель истории и обществознания; 1993 – поморский государственный университет, квалификация «юрист». Кандидат юридических наук (аспирантура РГСУ, защита 2007 г. Тема: «Право на образование ребенка с ограниченными возможностями и его реализации в РФ»).  Обучение за рубежом – 2010 – 2016 – университет г. Тромсе (Норвегия), стажировка, научная работа (3 публикации)  Опыт работы:  1999 – 2004, 2007 - 2012 ассистент, ст.преподаватель, доцент, зав.каф. юрфака Поморского университета  2004 - 2007 начальник отдела правовой и кадровой работы службы занятости населения Архангельской области  2012 – по настоящее время РОО «Союз общественных объединений инвалидов АО», юрист, председатель.  Сотрудничаю с общественными организациями инвалидов с 1999 года.  Общественная работа – участие в рабочей группе по образованию детей с ОВЗ при министерстве образования и науки АО, член, председатель общественного совета при министерстве труда, занятости и социального развития (с 2021 года – председатель общественного совета по независимой оценке при министерстве), секретарь общественного совета по независимой оценке качества условий образовательной деятельности (при министерстве образования и науки АО), член общественно-экспертного совета по образованию при Архангельском областном собрании депутатов, член Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Архангельской области  Менеджер проекта – Макарова Татьяна Германовна,  Образование высшее,  1981-1988 – Архангельский государственный ордена «Знак Почёта» педагогический институт им.М.В.Ломоносова, факультет истории, специальность «история», квалификация «учитель истории и обществоведения».  1989-1992 – Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И.Герцена, факультет дефектологии, специальность «олигофренопедагогика», квалификация «учитель вспомогательной школы».  В 2016 году прошла полный курс обучения по программе «Оценка качества жизни людей с инвалидностью».  Опыт работы в некоммерческом секторе – 7 лет (с 2016 года – общественный помощник председателя АОО ВОИ, с 2020 – помощник (на общественных началах) председателя Союза ООИ по вопросам безбарьерной среды и реабилитации)  С 2014 года – активный участник реализации проектов по доступной среде, паспортизации и экспертизе объектов социальной инфраструктуры; ведущий семинаров (вебинаров) по пропаганде принципов универсального дизайна, реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью среди специалистов различных сфер деятельности Архангельска и Архангельской области.  Сертифицированный эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения СДС ВОИ «Мир, доступный для всех» (Сертификат Эксперта № ЭТ-02-1600116 действует до 29.11.22). | | | | | | |
| **ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА** | | | | | | | |
|  | Члены Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области.  Некоммерческие организации, общественные объединения, государственные и муниципальные учреждения, органы власти. | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ** | | | | | | | |
| **№** | **Наименование** | | **Кол-во** | | **Источник** | | |
| **2** | СММ специалист | | 1 | | Волонтер организации | | |
| **4** | Проектор, экран для демонстрации презентации | | 1 | | Собственный вклад организации | | |
| **5** | Ноутбук | | 1 | | Собственный вклад руководителя проекта | | |
| **6** | Телефон | | 1 | | Собственный вклад руководителя проекта | | |
| **7** | Расходные материалы- канцелярия (бумага, ручки) | |  | | Собственный вклад организации | | |
| **8** | Интернет, площадка Zoom (на случай ограничений по Ковид-19) | | 3 мес. | | Собственный вклад организации | | |