**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Будем вместе!»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов «Общество пациентов с первичным иммунодефицитом»  |
| Руководитель проекта | Вотякова Елена Леонидовна  |
| Состав команды проекта | Координатор проекта: Шакирова Лилия МарселевнаТренер-эксперт: Берсенева Наталья НиколаевнаSMM специалист: Яковлева Яна Сергеевна |
| Период реализации проекта | начало: 01.10.2021г. окончание: 30.12.2021г. |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

Создана инициативная группа пациентов. Организован чат для общения и обучение. Разъяснена пациентам важность информационного сопровождения работы пациентской организации, распространение информации о ПИД и проблемах связанных с ним. Создан цифровой контент и размещен на странице организации и личных страницах пациентов в социальных сетях. Пресс-релиз о проблемах пациентов с первичным иммунодефицитом в связи с недостатком в России жизненно важного лекарства разослан в СМИ. По результатам опубликовано 5 полноценных статей и более 300 упоминаний проблемы на страницах новостных электронных агентств. Проведено онлайн обучение пациентов основам работе в социальной сети Инстаграмм - оформление аккаунта, базовые навыки создания контента, способы увеличения подписчиков и вовлеченности аудитории аккаунта.

**Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины.**

* Флешмоб «Закрытое лицо» заменили на мероприятие «Я/МЫ ВМЕСТЕ», в связи с технической сложностью выполнения первой идеи, упростили ее.
* Не создана электронная памятка для пациентов по работе в социальных сетях, заменена на разъяснения и ответы на вопросы в чате инициативной группы проекта в воцап. Такой формат выбран самими участниками инициативной группы, как более эффективный в плане понимания и обучения.
* Не удалось наладить работу со спортсменами паралимпийским за время проведения проекта. Мы не отбрасываем эту идею, и постараемся воплотить ее позже.

**Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?**

<https://www.instagram.com/p/CUFaqr1qpHI/?utm_source=ig_web_copy_link>

<https://www.instagram.com/p/CUhvI2gqBve/?utm_source=ig_web_copy_link>

<https://www.instagram.com/p/CUubNcWKQwr/?utm_source=ig_web_copy_link>

<https://www.instagram.com/tv/CVR-TmkFZP9/?utm_source=ig_web_copy_link>

[**https://www.instagram.com/reel/CVS87nGKo87/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link**](https://www.instagram.com/reel/CVS87nGKo87/?utm_source=ig_web_copy_link)

<https://www.instagram.com/p/CWGlM_7LNb-/?utm_source=ig_web_copy_link>

**Описание степени достижения результатов проекта**

**Количественные результаты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень результатов | План | Факт |
| Опубликованы посты в Инстаграмм аккаунте ОППИД посвященных проблеме отсутствия иммуноглобулинов | 3 | 12 |
| Размещен видеоролик на странице организации в социальных сетях | 1 | 1 |
| Проведены прямые эфиры на тему ПИД. | 2 | 2 |
| Проведена акция совместно с блогером пропагандистом ЗОЖ | 1 | 1 |
| Написан и распространен пресс релиз для СМИ | 5 | 20 |
| Сформирована инициативная группа пациентов,  | 15 | 40 |
| Проведено обучение членов инициативной группы основам навыков работы в социальных сетях | 15 | 18 |
| Проведено обучение пациентов (членов инициативной группы, волонтеров) важности слаженной взаимной работы по распространению контента в социальных сетях. | 15 | 40 |

**Качественные результаты:**

* Создана инициативная группа. Способ измерения - Excel таблица (ответы на форму регистрации).
* Сформирована инициативная группа пациентов, налажена активная работа по распространению информации о первичном иммунодефиците в соц сетях через личные аккаунты пациентов
* Повышена информированность среди представителей инициативной группы по теме важности слаженной работы с контентом.
* Проведен флешмоб Проведен флешмоб “Я/МЫ вместе!”

**Наличие незапланированных результатов проекта:**

* Удалось попасть в эфир федерального канала, осветить проблему отсутствия импортного иммуноглобулина, и как следствия жизненно важного лечения для пациентов с первичным иммунодефицитом, на всю страну.
* Пациенты стали более открыто говорить о своем диагнозе, рассказывать о своих проблемах.

**Собственный вклад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Расчет** | **Сумма** |
| Оборудованное рабочее место (персональный компьютер) | 40000\*4 шт | 120 000 рублей |
| Оплата PRO версия «Канва» | 499\*3 месяца | 1 497 рублей |
| Оплата онлайн площадки Zoom | 1150\*3 месяца | 3 450 рублей |
| Оплата работы копирайтера | 15000\*3 месяца | 45 000 рублей |
| Оплата работы smm-менеджера  | 15000\*3 месяца | 45 000 рублей |
| **Итого** |  | **214 497 рублей** |

15.01.2022

Руководитель проекта Вотякова Елена Леонидовна