Отчет по результатам реализации проекта

«Школа редких мам «Шаг вперед»

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Региональная общественная организация помощи людям с фенилкетонурией в городе Москве «Жизнь с фенилкетонурией» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Ковтун Анжела Сергеевна |
| Состав команды проекта | Руководитель проекта - Ковтун Анжела Сергеевна Координатор проекта - Комарова Елена Николаевна IT специалист - Ситникова Екатерина Николаевна Интервьюер проекта - Ефимова Олеся Андреевна Редактор проекта - Водопьянова Виктория Александровна PR менеджер проекта – Орлова Евгения Юрьевна |
| Период реализации проекта | 01.10.2121-31.12.2021 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

По итогам проекта проведено два трехчасовых онлайн вебинара:

Первый вебинар был проведен 12 ноября. Спикерами выступили врачи-генетики и психолог. Первая часть вебинара была посвящена медицинским аспектам заболевания фенилкетонурия (далее – фку): носительство и наследственность, материнская фку, где врачи подробно рассказали о последствиях ухода от диеты пациентов с фку, об угрозах и рисках незапланированной беременности, и о важности предварительной подготовки к беременности и родам женщин с фку.

Вторая часть вебинара была посвящена психологическим аспектам жизни пациентов с фенилкетонурией и членов их семей. Клиническим психологом был  представлен актуальный и интересный доклад, даны ответы на множество вопросов.

Проведенное мероприятие еще раз подтвердило актуальность общения пациентов и членов их семей со специалистами. Пациенты получили информационную и психологическую поддержку, задали волнующие их вопросы.

Второй вебинар был проведен 20 ноября. Спикерами выступили женщины с положительным примером рождения здоровых детей. Вебинар был направлен на обмен опытом между участниками, а так же, на формирование положительного настроя девушек и женщин с фку. Встреча прошла на положительной ноте. В мероприятии смогли принять участие пациентки других стран (Канада, Германия), которые так же поделились опытом лечения пациентов с фку в этих странах.

В конце мероприятия в прямом эфире был проведен розыгрыш между участниками 3-х специализированных низкобелковых продуктовых набора, которые составляют основу рациона пациентов с фку.

Спикеры так же ответили на множество вопросов, связанных с особенностями ведения беременности и родов. Вебинар позволил так же выявить проблемы взрослых пациентов с фку связанные с необходимостью поддержки, в разных областях жизни.

Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины

Изначально проведение мероприятия было запланировано в офлайн режиме в конференц-зале на территории Морозовской ДГКБ, но в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было принято решение провести мероприятие в онлайн режиме, в двух онлайн вебинарах. Первый затронул медицинские аспекты, а второй общение и обмен опытом фку-сообщества.

Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?

Информационное освещение деятельности поп проекту проходило через социальные сети (Instagram, Facebook), медико-генетический центр Морозовской ДГКБ, тематические пациентские сообщества (WhatsApp, Telegram).

https://www.instagram.com/p/CU7RYyeoBo0/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CVTc23dIr_C/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CV_EoB2oi5A/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CWJEkTLIDm7/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/tv/CWOcsC-o2ib/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/tv/CWjOGOUIuy3/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/lifewithpkumoscow/tv/CYFSGSVl6Bk/?utm_medium=copy_link

Описание степени достижения результатов проекта

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| В реализации проекта приняли участие добровольцы | 15 добровольцев | 15 добровольцев |
| Проведены тематические мероприятия | 1 тематическое мероприятие на территории Морозовской ДГКБ | 2 тематических мероприятия в онлайн режиме на платформе Zoom |
| Публикации о деятельности по проекту | 5 публикаций | 10 публикаций |
| Взаимодействие с представителями целевой аудитории | Не менее чем с 30-ю представителями целевой аудитории | Более чем с 40-ка представителями целевой аудитории |
| Распространено буклетов на тему «Материнская фку» | Более 40 буклетов | Более 40 буклетов |
| Создание мотивационного просветительского ролика | 1 мотивационный просветительский ролик | 1 мотивационный просветительский ролик |
| Создание онлайн банка для скачивания информационных материалов | 1 онлайн банк | 1 онлайн банк |

Качественные результаты:

по итогам проведения опроса и отзывам благополучателей - участники повысили свои знания о важности соблюдения низкобелковой диеты в период планирования беременности и узнали о рисках ее несоблюдения. Получили консультацию врачей. Установили дружеские отношения для обмена опытом между участниками проекта. Участники школы получили моральное удовлетворение и эмоциональную разгрузку от общения друг с другом. Деятельность по проекту была выстроена с учетом интересов участников и направлена на обмен опытом между участницами с фку планирующими беременность и участницами имеющими такой опыт.

Наличие незапланированных результатов проекта

Смогли вовлечь в реализацию проекта участников из других стран (Канада, Германия).

Собственный вклад:

| Наименование статьи | Расчет | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Ноутбук(для руководителя проекта) | 32000 | 32000,00 |
| Закупка продуктов на фуршет специализированные низкобелковые(тк перешли в онлайн формат, продукты были использованы для розыгрыша)+доставка из Германии | 15500 (продукты) 4500 (доставка) | 20000,00 |
| Выступления врача генетика | 1 час 5000 5000*2=10000 | 10000,00 |
| Выступление психолога | 1 час 5000 5000*1.5=7500 | 7500,00 |
| Печать+ламинация благодарственных писем 8 шт | 1шт-187.5 8*187,5=1500 | 1500,00 |
| Отправка благодарственных писем | Канада-371 Германия-341 | 712,00 |
| Отправка набора в Новосибирск (розыгрыш) | 1 шт-550 | 550,00 |
| Подарочные сертификаты от магазина Диетика(участницам фку-мамам) | 1шт-1000 1000*2=2000 | 2000,00 |
| Подарочные пакеты | 1шт-35 35*2=70 | 70,00 |
| Итого |  | 74332,00 |

30.12.2021

Руководитель проекта 							А.С. Ковтун

Дата - 21.12.2021

Руководитель проекта - Ковтун Анжела Сергеевна