**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Расширяем информационные границы Татарстана»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Отделение в Татарстане Межрегиональной пациентской общественной организации по первичному иммунодефициту |
| Руководитель проекта | Найденова Татьяна Васильевна |
| Состав команды проекта | Вахитова Резеда Фависовна |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 – 31.01.2021 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

- Созданы, наполняются и продвигаются аккаунты отделения в социальных сетях: Вконтакте и в Instagram

- Созданы флаеры об организации и распространены среди узких специалистов

- Проведены опросы общественного мнения по проблемам пациентов с ПИД

- Выявлена наиболее острая проблема педиатрических пациентов с ПИД региона

- Проведены переговоры с главным педиатром-иммунологом Татарстана по выработке решения проблем пациентов

- Проведены переговоры с главным аллергологом-иммунологом Татарстана

- Выдвинута инициатива о создании отделения иммунологии в Республиканской Детской Клинической Больнице

- Собраны подписи в поддержку инициативы отделения

- Проведены переговоры и направлены письменные обращения главному врачу больницы, в Минздрав, Уполномоченному по правам человека

- Проведены переговоры с представителями Минздрава Татарстана

* Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?   
  Информация о проекте размещалась в группах организации https://vk.com/pid\_rt, https://instagram.com/pid\_rt,
* Также ссылки размещали другие отделения организации: https://vk.com/pid\_russia, https://vk.com/pid\_orenburg, https://vk.com/pid\_rkomi, https://vk.com/pid\_osteopetrosis\_cheb, https://vk.com/pid\_sk, https://vk.com/pid\_omsk

**Описание степени достижения результатов проекта**

* В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| 1. Созданы аккаунты в социальных сетях. 2. Общее количество подписчиков в ВК и Инстаграм. 3. Общее количество лайков публикации 4. Общее количество просмотров всех постов, репостов 5. Общее количество комментариев к постам и репостам 6. Общее количество репостов 7. Общее количество постов 8. Опрошено в социальных сетях, вконтакте и в инстаграм 9. Проведены переговоры с Уполномоченным по правам человека в РТ 10. Проведены переговоры с представителями министерства здравоохранения 11. Проведены переговоры с представителями федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 12. Проведен онлайн круглый стол с участием врачей аллергологов-иммунологов, Уполномоченного по правам человека, представителем министерства здравоохранения  и пациентов с ПИД | 2 шт  Не менее 150 чел.  150  3000  60  8  12  45  1  1  1  1 | 2 шт  128 чел  277  Репосты ВК 48  92  48  32  52  1  1  1  0 |

Качественные результаты:

|  |
| --- |
| 1. Созданы и первично наполнены информационные каналы в Инстаграм, в ВК. 2. Создание сайта приостановлено до получения спонсорской поддержки 3. Установлены партнерские отношения с представителями органов государственной власти в сфере здравоохранения, с представителями  федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения по РТ, а также с Уполномоченным по правам человека в РТ. 4. Договор о сотрудничестве N1. Приложение - 2. 5. Договор о сотрудничестве N2. Приложение -3. |

* Наличие незапланированных результатов проекта. Одновременно с продвижением инициативы по открытию отделения иммунологии обсуждается проект расширения программы неонатального скрининга для новорожденных за счет включения скрининга на первичный иммунодефицит в территориальную программу ОМС

26.01.2021 Найденова Т.В.