**Отчет по результатам реализации проекта**

**“Страна ГОРМОНиЯ”**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | АНО ДПО “Образовательный центр “Лидер” + РО ВОРДИ Амурской области |
| Руководитель проекта | Гринь Татьяна Владимировна |
| Состав команды проекта | Гринь Татьяна Владимировна  Баликоева Екатерина Сергеевна |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 15.11.2020 г.- 5.01.2021 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* **Описание проведенных мероприятий и их результатов**

1.Подготовлен проект-соглашение РО ВОРДИ Амурской области, Министерство Образования и Науки Амурской области и ФБУ ВО “Благовещенский Государственный Педагогический Университет”

2. Разработано 5 индивидуальных планов занятий с детьми с диагнозом Сахарный диабет 1 типа.

3. Проведено 5 тестов Филлипса на наличие тревожности у детей.

4. Проведено 4 групповых занятий с детьми и 4 индивидуальных с каждым ребёнком в формате-онлайн.

* **Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины**

Отклонения от календарного плана присутствуют.

1. В процессе подготовки 2 раза менялись психологи Центра психологической помощи АмГУ “Психотабыч”, в итоге обратились в Ресурсный Центр Развития Добровольчества Амурской области и в МинОбрНауки Амурской области. В процессе обсуждения проекта в МинОбрНауки возникла идея проводить занятия по арт-терапии также для детей с ментальными нарушениями. Ресурсный Центр Развития Добровольчества помог с поиском психолога для реализации занятий для детей с Сахарным диабетом 1 типа.

2. В связи с тем, что в библиотеке им.Чехова 2 раза отказывала в помещении в связи с обнаружением у администрации библиотеки Covid-19, занятия психолог проводит из дома.

* **Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?**

Через социальные сети РО ВОРДИ Амурской области. Публикациях в сетях “ВК” “Facebook”

Приложите ссылки на информационные материалы о проекте

<https://vk.com/public172291876?w=wall-172291876_75>

<https://vk.com/public172291876?w=wall-172291876_72>   
  
<https://vk.com/public172291876?w=wall-172291876_76>

**Описание степени достижения результатов проекта**

* В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Результат 1 Налажено тесное сотрудничество с государственными учреждениями | 2 | 3 |
| Результат 2 Проведены занятия по арт-терапии для 5 детей с Сахарным диабетом 1 типа в режиме онлайн | 4 | 4 |

Качественные результаты: *описание*

* **Наличие незапланированых результатов**

1.В процессе реализации проект из занятий по арт-терапии вырос в большой проект, содержащий в себе также занятия в “Школе диабета” в формате дополненной реальности (в данный момент разрабатывается приложение для эндокринологического отделения Амурской Областной Детской Клинической Больницы);


2. В процессе реализации проекта подготовлен проект трёхстороннего соглашения РО ВОРДИ Амурской области , Министерство Образования и Науки Амурской области и Благовещенский Государственный Педагогический Университет и в 2021 г., в рамках данного соглашения, запланированы занятия по арт-терапии для семей детей с ментальными нарушениями;


3. Принято решение не прекращать проект после проведения 4х занятий с детьми, а увеличить количество занятий до 10 и включить в план проведение групповых занятий, для решения проблем коммуникаций у детей с диагнозом Сахарный диабет 1 типа;


4. Принято решение проводить занятия в формате терапевтических выездов на природу, начиная с апреля 2021 года;

5. Принято решение и готовится проект занятий с психологом для матерей родителей детей с диагнозом Сахарный диабет 1 типа в целях психологической разгрузки.

Дата Подпись руководителя проекта







****

****