ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Правовое просвещение социально уязвимых групп населения |
| --- | --- |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ФИО, адрес проживания, контактный телефон, e-mail) | Гоголев Константин Иванович, Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы 30-16, 89925160858, konstantingogolew@yandex.ru |
| НАПРАВЛЕНИЕ, которому соответствует проект (отметьте знаком Х) | Работа с членами пациентских организаций | х |
|  | Эффективное взаимодействие пациентских организаций с властью |  |
|  | Управление пациентской НКО |  |
|  | PR в пациентских НКО |  |
| ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (начало не ранее 01.10.2021, окончание – не позднее 30.12.2021) | 01.10.2021 - 30.12.2021 |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА (территории, на которых будет осуществляться деятельность) | Озерский городской округ |
| ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА | Социально уязвимые группы населения (пенсионеры, инвалиды, родители инвалиды с несовершеннолетними детьми). |
| АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА |
| Краткое описание проекта, не более 2000 знаков с пробелами | Работая тесно с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, родители-инвалиды несовершеннолетними детьми), мы убедились в том, что, подавляющее большинство не знают своих прав и тех социальных гарантий, которые им предоставляет государство, вследствие чего не могут их реализовать в полном объеме. Эта категория горожан с трудом пользуются интернетом, не знают ресурсов, где можно найти свежую информацию по изменениям в законодательстве. В связи с этим мы решили помочь им, реализуя проект «Правовое просвещение социально уязвимых групп населения». Основная цель - донести до них нужную им правовую информацию через проведение обучающих школ и при необходимости оказывать содействие в решении острых проблем. С целью привлечения внимания представителей органов власти мы проведем Городскою Конференцию. Для этого создаётся рабочая группа из числа специалистов и волонтеров, которая будет проводить вышеописанные мероприятия. Люди должны не только своевременно узнавать о решениях, которые принимаются главой государства, правительством РФ в социальной сфере, но и уметь воспользоваться ими для реализации своих прав. Ожидаемыми результатами проекта является повышение уровня реализации своих прав сферах здравоохранения и социальных гарантий и снижение количества обращений. |
| ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА |
| Важно качественно сформулировать проблему и описать ее причины и следствия | По итогам проведения Школ правовой грамотности для социально уязвимых групп населения за период с 2019 по 2021г.г. выяснилось, что люди не могут четко сформулировать свою проблему, не знают базовые нормы законодательства, и как следствие не могут реализовать свои права в социальной сфере и по вопросам здравоохранения. На текущий момент количество членов Озерской МО ВОС составляет 114 чел. и 50 чел подали заявление на вступление. Только за 2021 г. в Озерскую МО ВОС поступило 43 обращения, в т ч 26 обращений в области здравоохранения. Наиболее острые вопросы, требующие особого внимания, связанны с отсутствием специалистов (окулистов) в поликлинике, отсутствие доступной среды в социальных объектах и сложностью в получении социальных гарантий в госучреждениях. Людям сложно сформулировать проблему, сложно отстаивать свою позицию и более того четко озвучить нормы законодательства. В госучреждениях не консультируют. В 80 % случаях пенсионерам, инвалидам, родителям-инвалидам несовершеннолетних детей требуется сопровождение экспертами в учреждения органов власти и медицинские организации для решения своих вопросов. |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Цель должна соответствовать проблеме, то есть при достижении поставленной цели проблема должна быть решена | Повышение уровня реализации своих прав социально уязвимыми группами населения в сферах здравоохранения и социальных гарантий. |
| ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |
| Задачи должны соответствовать описанию проблемы и быть «шагами» к достижению поставленной цели | Повышение уровня правовой грамотности. Привлечение внимания органов власти к проблемам населения в области здравоохранения и в социальной сфере. |
| ПЛАН ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| № | Деятельность/мероприятие | Период | Ответственный |
| Задача №1. Повышение уровня правовой грамотности. Подготовка материалов для проведения школ правовой грамотности |
| 1. | Создание рабочей группы из числа специалистов и распределить обязанности. | 01.10.2021-02.10.2021 | Руководитель проекта |
| 2. | Сбор, анализ, систематизация материалов для школ правовой грамотности в сфере здравоохранения и социальных гарантий. | 02.10.2021- 03.10.2021 | Юрист, координатор проекта |
| 3. | Подготовка материалов для проведения школ правовой грамотности | 03.10.2021-04.10.2021 | Юрист, координатор проекта |
| 4. | Проведение школ правовой грамотности | 04.10.2021- 13.11.2021 | Руководитель проекта, координатор проекта |
| 5. | Консультации и сопровождение социально уязвимых групп по особо острым проблемам, выявленным в результате проведения школ в органы власти и здравоохранения | 10.10.2021- 13.11.2021 | Руководитель проекта, юрист, авто волонтер, координатор проекта |
| Задача № 2. Привлечение внимания органов власти к проблемам населения в области здравоохранения и в социальной сфере. |
| 1. | Поиск помещения для проведения конференции | 10.10.2021 21.10.2021 | Руководитель проектной команды |
| 2. | Подготовка официальных приглашений руководителям Департамента социальной защиты, депутатского корпуса, уполномоченного по правам человека, а также юристов, специалистов доступной среды, экспертов по правам человека, ЦМСЧ. | 22.10.2021 05.11.2021 | Координатор проекта |
| 3. | Проведение Итоговой городской Конференции с участием органов местного самоуправления и здравоохранения. | 13.11.2021 | Руководитель проектной команды, координатор проекта |
| 4. | Подготовка и распространение среди заинтересованных лиц резолюции Конференции | 13.11.2021 | Руководитель проектной команды |
| КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ |
| Соотносятся с задачами | Повышение уровня реализации своих прав социально уязвимыми слоями населения в сфере здравоохранение и социальных гарантий, измерение: интервью с экспертами - ведущими школ правовой грамотности на начальной стадии при проведении обучающих школ и по итогам заключительной конференции в ноябре месяце. Итогом проекта ожидается понижение обращений граждан в сфере реализации своих прав в сфере здравоохранения соц. гарантий, экспертное мнение с оценкой уровня знаний вначале проведения обучение и по его итогам по темам проекта. |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ |
| Соотносятся с деятельностью | Будет проведено не менее 4-х обучающих школ для социально уязвимых групп (инвалиды, пенсионеры, матери одиночки). Способ измерения показателя – фотографии. В правовых школах примут участие не менее 13-15 граждан. Консультация и сопровождение по особо острым вопросам не менее 8 человек. Способ измерения - отзывы Проведена итоговая городская конференция с участием органов местного самоуправления. |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |
| Квалификация заявителя | Руководитель проекта - Гоголев Константин Иванович, 16.07.1981 г.р. Образование средне профессиональное, 2007-2008 Профессиональное училище №229 г. Копейска Челябинской области, Машинист (кочегар) котельной 2 разряда, 2009-2009, ФБОУ ИПО Профессиональное училище №229 г. Копейска, Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда. Место работы: Озерская МО ВОС, председатель с 2018 по Н/В На протяжении 3-х лет работает в качестве председателя Озерской МО ВОС в г.Озерске, ведет деятельность, направленную на обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, решения вопросов комплексной реабилитации незрячих и слабовидящих граждан, результативную работу по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Функционал руководителя проекта: общее руководство проектом, подбор и привлечение сотрудников проекта, ведение документации проекта, планирование работы, контроль за деятельностью и расходами по проекту, проведение оперативных совещаний, осуществление связи с организациями-партнерами, заключение договоров о сотрудничестве, планирование обучения и поддержки добровольцев проекта, подготовка текущих и итогового отчетов. Юрист - Вельке Виталий Александрович, 23.07.1978 г.р. Образование высшее: 2000 г. Межрегиональная Академия Управления Персоналом г. Киев. по специализации "Управление предприятиями". 2005г. Высшее образование в Московском инженерно-физический институте по специализации "Экономика и Управление", 2006г. Университет МВД в г. Москва квалификация эксперта, 2008г. Переподготовка Финансово Промышленная Академия по специальности "Оценка Бизнеса". 2017г. Высшее образование в Южно-Уральском государственном университете по специальности "Юриспруденция" (с отличием) 2020г. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Президентская программа Место работы: 2005г. Заместитель директора ООО "Независимой Палаты Оценки и Экспертизы" 2021г. Росатом, ФГУП "ПО "Маяк", инженер ПТО. Реализованные мероприятия и проекты: 2011г. Создание филиала в г. Озерске Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» Среди основных целей Движения: формирование экологической культуры у подрастающего поколения; воспитание высоконравственных ценностей, чувства патриотизма и активной гражданской позиции; сохранение культурного и природного наследия; 2016г. Куратор - лектор общероссийской общественной организации «Общее дело» более 150 лекций (профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании, прежде всего в молодежной среде, а также укреплением морально-нравственных ценностей и популяризацией здорового образа жизни в Российском обществе); 2019г. Эксперт - лектор в социальном проекте «Право на здоровье». Его цель - Повысить уровень бесконфликтного взаимодействия пациентов и врачей в городах ЗАТО, через освоение основ правовых знаний в сфере здравоохранения. Проект реализуется Всероссийским союзом пациентов, на средства Фонда президентских грантов; 2020г. Волонтер Челябинской областной организации ВОС (Эксперт по правам инвалидов); 2020г. Работа в Региональном волонтерском штабе по помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области; 2020г. Автор проекта "Азбука пациента", победитель регионального этапа конкурса "Доброволец России - 2020". Функционал тренер-эксперта: разработка плана/программы обучения, обучение и консультирование добровольцев по вопросам работы с социально уязвимыми группами населения. Авто волонтер - Тлявсурин Данил Каримович, 10.03.1985 г.р. Образование высшее, 2000-2004 Озерский техникум, «Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования» 2007-2011 ЮурГУ, «Электроснабжение» Место работы: с 2004-2011 ФГУП ПО «Маяк», электрик, 2016-2018 Маслозавод, мастер участка. 2018-2020 АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», мастер электромеханического отдела. 2021 по Н/В Приборно- механический завод, мастер участка. На протяжении 3-з лет работает в качестве автоволонтера в Озерской МО ВОС, помогает организовывать акции, мероприятия для людей с ОВЗ, оказывает адресную помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пожилым людям. Функционал авто волонтера: Сопровождение команды проекта и социально уязвимых групп для объектов социальной значимости для решения острых соц проблем, выявленных в результате школ Координатор проекта - Зубрина Елена Сергеевна, 11.04.1985 г.р. Образование — высшее, 200-2004 Челябинский Политехнический техникум, «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» 2004-2008 Уральский социально-экономический институт Академия труда и социальных отношений, менеджер. Место работы: 2008-2014 - ЗАО ПП «Камелия», менеджер по продажам, 2014 по Н/В - Администрация ОГО, экономист. С 2020 по Н/В — Озерская МО ВОС, секретарь На протяжении 4-х лет работает в качестве волонтера в Озерской МО ВОС, с 2020 года является официально секретарем организации, ведет делопроизводство, помогает организовывать мероприятия для «особенных» людей. Функционал координатора проекта: координация деятельности по основным направлениям проекта, локальное планирование деятельности, формирование графика проведений школ правовой грамотности, осуществление контроля работы, размещение информации о проекте в сети интернет, с представителями основной целевой аудитории проекта, участие в оперативных совещаниях, подготовка текущих и итогового отчетов о реализации проекта. |
| ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА |
| В том числе некоммерческие организации, общественные объединения, государственные и муниципальные учреждения, органы власти. | МКУК ЦБС г. Озёрск |
| РЕСУРСЫ |
| № | Наименование | Количество | Источник |
|  | Помещение для обучающих школ | 1 | Озерская МО ВОС |
|  | Конференц-зал для проведения конференции | 1 | МКУК ЦБС г. Озёрск |
|  | Услуги юриста (юридические услуги, сопровождение) | 1 | Частный юрист |
|  | Услуги авто волонтера (транспортные услуги, сопровождение) | 1 | Член Озерской МО ВОС |
|  | Консультационные услуги (проведение обучающих школ, сопровождение) | 1 | Председатель Озерской МО ВОС |

- Логотип