**Отчет по результатам реализации проекта**

**Не бойся жить на диализе!**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Челябинское отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» |
| Руководитель проекта | Абдрахманова Ольга Андреевна |
| Состав команды проекта |  Наталья ЯкобАлена Золотарева – Богатырь  |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.11.2020г по 31.12.2020 г |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* Были разработаны и опубликованы условия конкурса.
* Информация о конкурсе была размещена в группе в контакте и в диализных центрах области.
* Собраны фото и видео материалы (истории), пациентов, находящимися на заместительной почечной терапии методом гемодиализа.
* Проведено голосование на площадке группы НЕФРО-ЛИГА Челябинская область в контакте
* 15.12 Были определение победители конкурса.
* 17.12 Состоялось награждение победителей конкурса

* Отклонений не было
* Проект освещался на основной площадке в группе В Контакте НЕФРО-ЛИГА Челябинская область <https://vk.com/nephroliga_chelyabinsk> (10 публикаций)

И на дополнительных площадках:

1. <https://vk.com/wall-102559680?day=14112020&w=wall-102559680_926%2Fall>

2. <https://nephroliga.ru/news/novosti_nefroligi/7909/>

3. <https://oooibrs.ru/chlenstvo-v-vsp/novosti-vsp/17112020-chelyabinsk-startoval-konkurs-istorii-ne-boisya-zhit-na-dialize/>

4. <https://ms2002.ru/novosti-vsp/7342-17-11-2020-chelyabinsk-startoval-konkurs-istorij-ne-bojsya-zhit-na-dialize>

5. <https://vspru.ru/members/nefro-liga/news/2020/11/17112020-cheliabinsk-startoval-konkurs-istoriy-ne-boysia-zhit-na-dialize>

Видеозапись с награждения по результатам конкурса:

https://vk.com/videos-134045109?z=video-134045109\_456239211%2Fclub134045109%2Fpl\_-134045109\_-2

Опубликована статья о результатах проводимого конкурса в СМИ Челябинской области.

[http://74.opora.ru/вице-председатель-регионального-отд/](http://74.opora.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B4/)

**Описание степени достижения результатов проекта**

Был организован конкурс историй пациентов находящихся на заместительной почечной терапии методом гемодиализа, по итогам которого были определены победители. Проведено награждение победителей почетными грамотами от Всероссийского союза пациентов и призами от спонсоров.

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Собрать истории о жизни пациентов находящихся на заместительной почечной терапии методом гемодиализа. | Собрать не менее 10 историй | Собрано 18 историй |
| Разместить объявления в диализных центрах области. | Разместить 8 объявлений. | Размещено 8 объявлений. |
| Разместить публикации о проводимом конкурсе в группе в контакте. | Разместить не мене 7 публикаций о проводимом конкурсе в группе в Контакте НЕФРО-ЛИГА Челябинская область и сайтах партнеров. | Размещено 15 публикаций о проводимом конкурсе в группе в Контакте НЕФРО-ЛИГА Челябинская область и сайтах партнеров. |
| Опубликовать статьи о конкурсе в СМИ Челябинской области. | Опубликовать 2 статьи. | Опубликовано 1 статья в СМИ Челябинской области. |
| Опубликовать победившие истории на сайте Всероссийского союза пациентов. | Опубликовать 4 победившие истории (1,2,3 место и приз зрительских симпатий) на сайте Всероссийского союза пациентов. | Опубликовано 4 победившие истории (1,2,3 место и приз зрительских симпатий) на сайте Всероссийского союза пациентов. |

Качественные результаты: *описание*

Проведен конкурс историй пациентов находящихся на заместительной почечной терапии методом гемодиализа.

Повысилась информированность пациентов с хроническими заболеваниями почек об образе жизни пациентов находящихся на гемодиализе.

* Наличие незапланированных результатов проекта: Появились партнеры готовые безвозмездно снять социальный ролик по историям пациентов.

Дата 27.12.2020 Абдрахманова О.А.