Отчет по результатам реализации проекта

Уверенность с первых дней!

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Региональное отделение Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" РОО «Я живу» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Санданова Лилия Сергеевна -первый заместитель РОО «Я живу», регионального отделения Ассоциации «Здравствуй!». |
| Состав команды проекта | Координаторы проекта – Бадашкеева Октябрина Платоновна Самбилов Алексей Владимирович Волонтеры клинические психологи - Ононова Светлана Иннокентьевна Дашибалов Сергей Викторович Асаева Мария Александровна Хамаганова Елена Николаевна Волонтер социолог Жамсуева Наталья Кимовна Волонтер –дизайнер Бадмаева Туяна Бадмаевна. Волонтеры: Самбилова Е.Е., студент. |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 15.10.2020 - 27.01.2021 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В начале нашей деятельности по реализации задуманной идеи, командой проекта была составлена анкета по изучению потребностей в  правовой, социальной, психологической информированности пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год, после постановки диагноза. Анкеты были разосланы в 7 филиалов (Курумаканского, Кабанского, Селенгинского, Бичурского районов, г.Северобайкальск, Улан-Удэ) РОО «Я живу»,  Регионального отделения Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!"

После анализирования собранных анкет  были определены необходимые разделы для будущего сборника.

Параллельно наши волонтеры начали сбор информации и разработку дизайн-макета будущего сборника.

Для повышения компетенции  руководителей и активистов муниципальных филиалов РОО реабилитационной помощи онкологическим больным «Я живу!» навыкам успешной коммуникации с онкопациентами была разработана программа обучающего семинара, который прошел 21 января 2021 года.

Собранная информация группировалась по разделам. После сверстки и утверждения командой проекта, созданный сборник разослан в филиалы организации для информирования онкопациентов.

После размещения сборника провели анкетирование и сбор отзывов.

Отклонений от плана работ не было.

Результаты проекты достигнуты в полном объеме.

Информационное сопровождение проекта:

- https://www.instagram.com/p/CGB-gkJMAOo/?igshid=1lb5y87wuh80y-

- https://www.instagram.com/p/CHYEO3LsWsj/?igshid=zspzq13dg601

- https://www.instagram.com/p/CKibL4sMQTs/?igshid=lt3n8puviswx

https://www.instagram.com/tv/CKT6d77D3ij/?igshid=1o28jvvkiqmw9

Описание степени достижения результатов проекта

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| 1.Проведено анкетирование онкопациентов в начале и конце проекта на предмет оценки уровня информированности. | 35 | 50 |
| 2. Совещание руководителей филиалов РОО «Я живу» об информировании проекта «Уверенность с первых дней!», ознакомление с разработанной анкетой | чел | 20 |
| 3.Информационный сборник, направлен в филиалы организации для работы с онкопациентами | 13 | 13 |
| 4.На семинаре обучены руководители и активисты филиалов РОО «Я живу!». | 20 | 21 |
| 5.На семинаре проведена презентация итогов исследования потребностей онкопациентов первого года после установления диагноза | 1 | 1 |
| 6.На семинаре проведена презентация информационного сборника | 1 | 1 |
| 7.Руководителями и активистами муниципальных филиалов РОО реабилитационной помощи онкологическим больным «Я живу!» проведены консультации онкопациентов первого года после установления диагноза. | Не менее 50 | 50 |
| 8.На информационных ресурсах организации размещено постов о деятельность по проекту. | 10 | 10 |
| 9. Размещение информации о проекте, публичных материалах проекта на информационных ресурсах организации и сайтах партнеров | 5 | 5 |
| 10. Подготовлена и направлена в филиалы организации запись вебинара | не менее 30 человек. | 30 |

Качественные результаты:

Подготовлен и направлен в филиалы организации сборник.

Повышен уровень информированности онкопациентов о возможностях  получения медицинской и социальной помощи

Повышен уровень компетенции в сфере коммуникации с онкопациентами руководителей и активистов муниципальных филиалов РОО реабилитационной помощи онкологическим больным «Я живу!»

Незапланированных результатов нет.

Приложено __6 фото процесса работы.

сборник

27.01.2021            					                                     Санданова Л.С