**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Маршрут ВЗК»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта | **Межрегиональная Общественная Организация поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) и синдромом короткой кишки (СКК) «Доверие», отделение в Республике Татарстан** |
| Руководитель проекта | **Наумова Евгения** |
| Состав команды проекта | **Наумова Евгения** |
| Срок реализации проекта | **01.10.2020 – 15.01.2021** |

В рамках проекта ***1 этапом***, был проведен **социальный опрос** среди пациентов с ВЗК и их законных представителей, с целью выявления наиболее актуальных вопросов и проблем при лечении и социализации, с которыми сталкиваются пациенты в г. Казань. Эти вопросы послужили основой при реализации второго этапа проекта. Главный из них – **маршрутизация** пациентов с ВЗК в г. Казань

***2 этап***. 24 октября 2020 года была организована и проведена **Школа пациента с ВЗК** в онлайн формате. Спикерами стали ведущие специалисты по ВЗК г. Казань - *Исхакова Диляра Габдрашидовна –* врач гастроэнтеролог высшей категории, руководитель Городского Центра диагностики и лечения ВЗК, г. Казань, заведующая отделением гастроэнтерологии ГАУЗ «ГКБ № 7»; *Сабирова Альбина Рафаилевна* – врач-нутрициолог.

Они осветили вопросы **маршрутизации** пациентов с ВЗК в г. Казань, лечение ОРВИ, COVID-19 при ВЗК; особенности питания пациентов с ВЗК – эти темы были выявлены наиболее актуальными в результате проведенного опроса.

Проект был реализован **по календарному плану**, в срок. Подготовка проходила успешно по плану. В течении реализации проекта велось информационное сопровождение в социальных сетях организации.

Ссылки на информационное сопровождение проекта:

- <https://www.instagram.com/p/CEFH0WjhuV-/>

- <https://www.instagram.com/p/CGk0Sd7hX8u/?utm_source=ig_web_copy_link>

- <https://vk.com/wall-64374724_2628>

- <https://vk.com/wall-64374724_2639>

- <https://www.instagram.com/p/CHKfhNHh1Jy/?utm_source=ig_web_copy_link>

- <https://vk.com/wall-64374724_2662>

Все эти посты параллельно выкладывались и на Фэйсбуке.

**Количественные результаты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Количество участников опросов | 30 | 55 |
| Темы, которые необходимо затронуть на школе пациентов | 2 | 3 |
| Привлеченные специалисты (лекторы) | 2 | 2 |
| Участники пациентской онлайн-школы | 100 | 350 |
| Публикации о проекте в сети Интернет | 3 | 8 |

**Качественные результаты:**

Был проведен социальный опрос, для выявления проблем пациентов с ВЗК г. Казань. После проведения школы пациентов повысился уровень информированности пациентов о заболевании, о **маршрутизации**, а также мотивация к лечению и жизни (способ измерения показателя – отзывы пациентов).

Дата Подпись руководителя проекта