Отчет по результатам реализации проекта

«Устраняем барьеры»

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом (далее ОРО-ОООИБРС) |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Чаунина Елена Сергеевна – председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом (далее ОРО-ОООИБРС) |
| Состав команды проекта | Соседова Анжела Николаевна, заведующий Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 93», помощник председателя ОРО-ОООИБРС |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 – 30.11.2020 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В первой части нашего проекта мы  обращались в строительные магазины г. Омска с целью оказания спонсорской помощи в виде строительных материалов. Инициативу поддержали 6 магазинов. Во второй части проекта волонтеры провели ремонт в выделенном помещении Досугового центра «Меридиан». В третьей части проекта в обновленном помещении мы начали проводить занятия по музыкальной и арт терапии, досуговой деятельности для детей и подростков с ОВЗ, инвалидов больных рассеянным склерозом и маломобильных групп населения. Отклонений от плана работ не было. Результаты проекты достигнуты в полном объеме.

Информационное сопровождение проекта:

- https://ok.ru/orooooibrs/topic/152221723197692 https://vk.com/club141912294?w=wall-141912294_940%2Fall

- https://www.facebook.com/groups/592404528353599

- https://ok.ru/orooooibrs/topic/152249618923772 https://vk.com/club141912294?w=wall-141912294_942%2Fall https://www.facebook.com/groups/592404528353599

Описание степени достижения результатов проекта

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| - Разосланы письма. | 6 | 6 |
| - Проведены строительно-ремонтные работы в выделенном помещении организации в Досуговом центре «Меридиан». Оборудован пандус, заменены 2 окна, входная дверь, побелка, покраска, линолеум, кап ремонт помещения. Сборка и установка мебели, пошив штор, монтаж карниза. | Оборудован пандус, заменены 2 окна, входная дверь, побелка, покраска, линолеум, кап ремонт помещения, сборка и установка мебели, пошив штор, монтаж карниза. | Оборудован пандус, заменены 2 окна, входная дверь, побелка, покраска, линолеум, кап ремонт помещения, сборка и установка мебели, пошив штор, монтаж карниза. |
| - 20 чел приняло участие в занятиях арт-терапии | 20 | 20 |
| 4. 10 чел – в занятиях музыкальной терапии | 10 | 10 |
| 5. 25 чел - в досуговой деятельности | 25 | 25 |

Качественные результаты: Через привлечение внимания строительных магазинов и магазинов обустройства помещения и ИП  получена спонсорская помощь в виде строительных и отделочных материалов и товаров для обустройства помещения: оборудован пандус, осуществлены замена окон и дверей, установка мебели и пошив штор с монтажом карниза в выделенном помещении организации в Досуговом центре «Меридиан».

Незапланированных результатов нет.

Приложите 5 наиболее интересных и качественных – фото здесь:

30.11.2020             					                                     Чаунина Е.С.