**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Информационная поддержка пациентов с болезнью Бехтерева»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта  | Ставропольское краевое отделение МРОБОИ «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева» |
| Руководитель проекта | Ткаченко Александр Стефанович |
| Состав команды проекта | Ткаченко Александр Стефанович,Зименко Елена Алексеевна, Борода Наталья Стефановна |
| Срок реализации проекта  | 01.10.2020 – 31.11.2020 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* Описание проведенных мероприятий и их результатов.

Состоялись 2 запланированные встречи с главным внештатным специалистом-ревматологом Ставропольского края, было передано 20 буклетов для пациентов Ставропольского края, проведена одна «Школа здоровья» при участии главного внештатного специалиста-ревматолога Ставропольского края в он-лайн формате (ZOOM). В рамках проекта создан Instagram @bbehtereva\_stav на который подписались 84 пациента, сочувствующих и членов семей пациентов с болезнью Бехтерева Ставропольского края, более 25 лайков набирает каждая публикация в Instagram. Проведена встреча с пациентами в неформальной обстановке в лесопарке для совместной оздоровительной северной ходьбы. На 20% увеличилось количество пациентов подающих запрос на вступление в закрытый краевой чат WhatsApp для пациентов с болезнью Бехтерева. После проведения «Школы здоровья» было принято решение проведения регулярных занятий по лечебной физкультуре во время пандемии в формате ZOOM.

* Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины:

Отклонений от плана не было.

* Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?

Информационное сопровождение осуществлялось с помощью Instagram страницы: <https://instagram.com/bbehtereva_stav?igshid=1o8vxddr1hxl8>

Ссылки на информационные материалы о проекте:

1)Ссылка о старте проекта:

<https://www.instagram.com/p/CF3u8LehtMF/?igshid=152k7lq1pcq1b>

2)Ссылка о ключевой встрече с главным внештатным специалистом-ревматологом Ставропольского края, на которой была достигнута договоренность о проведении «Школы здоровья» в ZOOM:

<https://www.instagram.com/p/CHqbLMVhw6K/?igshid=142dhvvbqwpf>

3)Ссылка о итоговом мероприятии проекта, о «Школе здоровья»:

<https://www.instagram.com/p/CH0u_OHhYbm/?igshid=1su9gfjsk941v>

**Описание степени достижения результатов проекта**

* В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| В 2-х медицинских лечебных учреждениях Ставропольского края размещена информация о болезни Бехтерева, лечебной физкультуре при данном заболевании и контактные данные Ставропольского краевого отделения МРОБОИ «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» | 2 | 2 |
| В лечебных учреждениях Ставропольского края размещено 10 методичек о болезни Бехтерева, психологической поддержке пациентов и Комплекс упражнений по лечебной физкультуре при болезни Бехтерева | 10 | 20 |
| На странице в Instagram Ставропольского краевого отделения МРОБОИ «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» размещено не менее 10 публикаций о болезни Бехтерева | 10 | 10 |
| Обеспечен рост аудитории в аккаунте Instagram не менее 20 подписчиков. | 20 | 84 |
| В группе WhatsApp, открытой для пациентов с болезнью Бехтерева опубликовано не менее 10 сообщений | 10 | 100 |
| В группе WhatsApp для пациентов с болезнью Бехтерева не менее 20 пациентов | 20 | 31 |
| В заседании «Школы здоровья» приняли участие не менее 10 человек - пациентов с болезнью Бехтерева и их родственники | 10 | 16 |

Качественные результаты:

1. Повысился уровень осведомленности пациентов с болезнью Бехтерева о специфике заболевания и профилактических мероприятиях:

- получено более 10 комментариев на публикации в Instagram;

- поступило более 5 звонков/обращений в Ставропольское краевое отделение МРОБОИ «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» от пациентов с болезнью Бехтерева или их родственников.

2. Налажено сотрудничество Ставропольского краевого отделения МРОБОИ «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» с врачами-ревматологами краевых больниц:

- размещены в двух краевых больницах методические материалы о болезни Бехтерева и контакты МРОБОИ «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева»;

- сотрудничество при организации и проведении «Школы здоровья» для пациентов с болезнью Бехтерева;

- участие Ставропольского краевого отделения МРОБОИ «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» в информационных активностях этих лечебных медучреждений.

3. Повысилась лояльности пациентов с болезнью Бехтерева :

- положительная динамика развития неформального общения пациентов с болезнью Бехтерева в группе WhatsApp;

- наличие более 5 положительных сообщений от пациентов с болезнью Бехтерева в группе WhatsApp;

- наличие более 5 положительных комментариев на публикации Ставропольского краевого отделения МРОБОИ «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» в Instagram.

* Наличие незапланированных результатов проекта:

1.В лечебных учреждениях Ставропольского края размещено на 10 методичек больше о болезни Бехтерева, психологической поддержке пациентов и Комплекс упражнений по лечебной физкультуре при болезни Бехтерева.

2.Обеспечен рост аудитории в аккаунте Instagram на 64 подписчика больше запланированного результата.

3.В группе WhatsApp, открытой для пациентов с болезнью Бехтерева опубликовано на 90 сообщений больше, чем запланировано.

4.В группе WhatsApp для пациентов с болезнью Бехтерева на 11 человек больше плана.

5.В заседании «Школы здоровья» приняли участие на 6 человек больше, чем было запланировано.

27.11.2020 Подпись руководителя проекта