**Отчет по результатам реализации проекта**

**«НАШЕ ПРАВО»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Региональная общественная организация «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области» |
| Руководитель проекта | Шинкарева Елена Юрьевна, председатель |
| Состав команды проекта | Макарова Татьяна, помощник председателя Союза общественных объединений инвалидов,Тарасов Иван, социолог ГАУ АО ЦИОМ |
| Период реализации проекта | 01.10.21 – 30.12.2021 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

Проектная инициатива «Время знать свои права» способствует повышению уровня информированности пациентов-инвалидов в области их прав на получение льготных лекарственных препаратов. Для людей с инвалидностью вопросы получения лекарственных препаратов, зачастую дорогостоящих, в льготном порядке, имеет особое значение, так как напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

Проектная инициатива реализовывалась по двум направлениям:

1. изучение основной проблематики льготного лекарственного обеспечения инвалидов - членов Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области (23 общественных организаций людей с инвалидностью, расположенных на разных территориях региона) и регламентирующего законодательства, касающегося обеспечения льготными лекарственными препаратами в Архангельской области;

2. организация «школы пациента» в области прав на получение льготных лекарственных препаратов.

По первому направлению нами:

1) изучено федеральное и региональное законодательство о льготном лекарственном обеспечении, территориальная программа госгарантий бесплатной медпомощи, подготовлена презентация о льготном лекарственном обеспечении на основе образца, представленного экспертами ВСП;

2) запущен онлайн опрос через организации-члены Союза о доступности и проблемах в сфере льготного лекарственного обеспечения. Опрос проводился с 1 по 30 октября в качестве небольшого разведывательного исследования, целью которого было выявить существующие проблемы;

3) проведены консультации по вопросам лекарственного обеспечения и другим вопросам права пациента людей с инвалидностью.

По второму направлению проведены две школы прав пациента для членов организаций инвалидов.

**Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?**

Ссылки на публикации о старте проекта в КО:

1. http://sousnko.ru/main/news/1633074021.html\_

2. http://sousnko.ru/main/news/1633525497.html\_

Ссылка о реализации проекта

1. Запуск опроса https://vk.com/sousnko?w=wall-177040061\_547

2. Консультации: http://sousnko.ru/main/news/1636483554.html

3. http://sousnko.ru/main/news/1636963014.html

4. http://sousnko.ru/main/news/1637732949.html

5. http://sousnko.ru/main/news/1638169122.html

6. http://sousnko.ru/main/news/1638169967.html

7. Анонс школы 8 декабря http://sousnko.ru/main/news/1638797624.html

8. https://vk.com/sousnko?w=wall-177040061\_637

9. Школа прав пациента онлайн 8 декабря https://vk.com/sousnko?w=wall-177040061\_651

10. пост о школе 14 декабря https://vk.com/sousnko?w=wall-177040061\_659

11. Материал о льготном лекобеспечении также опубликовали в Бюллетене «Ваши социальные права», который выпускается ежеквартально в течение 2021 года sousnko.ru/assets/uploads/pdf/3261/2021-11-29\_9-43-39\_1.pdf страница 3

**Описание степени достижения результатов проекта**

**Количественные результаты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень результатов | План | Факт |
| Кол-во школ пациентов | 1 | 2 |
| Количество участников школ прав пациента | 30 | 39 |
| Кол-во просмотров записи ПШ | - | 40 |

**Качественные результаты:**

Собран и обобщен материал о проблемах реализации льготного лекарственного обеспечения инвалидов - членов Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области.

Повышен уровень информированности пациентов-инвалидов в области их прав на получение льготных лекарственных препаратов (способ измерения – анкета, отзывы)

**Наличие незапланированных результатов проекта**: нет

**Собственный вклад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Расчет | Сумма |
| Разработчик анкеты опроса и обработкаответов | 5000\*1 | 5000 |
| Услуги связи и интернета | 1000\*3 | 3000 |
| Платформа для проведения вебинаров и zoom | 3000\*1 | 3000 |
|  |  | 11000 |

Дата 30.12.2021

Руководитель проекта Шинкарева Елена Юрьевна