**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Ты не один»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | КРОО «Воздушный шар» |
| Руководитель проекта | Соболева Александра Сергеевна |
| Состав команды проекта | Чеснокова Алёна Витальевна |
| Период реализации проекта | 01.10.2021 г.- 30.12.2021 г. |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

За время проекта было проведено три мероприятия:

* Психологический тренинг, в результате которого родители получили возможность оценить своё эмоциональное состояние, отношения с близким окружением. Тренинг помог выявить проблемы, на которые необходимо обратить своё внимание и поработать над их решением;
* мастер-класс по составлению чек-листов- родители познакомились с вариантами составления чек-листов, с принципами составления обращений по поводу обеспечения пациентов, составили буклет с контактными данными необходимых органов государственной власти;
* игра «Сильное звено», в ходе которой родители решали предложенные проблемные ситуации, связанные с организацией условий лечения. В заключительной части мероприятия родителям была представлена информационная подборка об успешных людях с диагнозом «муковисцидоз», совмещающих лечение болезни и активную социальную жизнь.

**Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины.**

Отклонения от календарного плана проекта произошли вследствие введения нерабочих дней из-за эпидемиологической обстановки в стране.

**Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?**

Информационное сопровождение проекта осуществлялось в социальной сети ВКонтакте, на странице организации «Воздушный шар»:

<https://vk.com/wall-202534550_71>

<https://vk.com/wall-202534550_75>

<https://vk.com/wall-202534550_76>

<https://vk.com/wall-202534550_80>

<https://vk.com/wall-202534550_85>

<https://vk.com/wall-202534550_86>

<https://vk.com/wall-202534550_88>

**Описание степени достижения результатов проекта**

**Количественные результаты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень результатов | План | Факт |
| Проведены тематические мероприятия | 3 | 3 |
| Количество родителей в организованном чате в мессенжере | 18 | 24 |
| Анкетирование прошли | 15 | 17 |
| Разработаны чек-листы | 3 | 4 |
| Родители получили информационный буклет | 25 | 25 |
| Количество участников мероприятий проекта | 15 | 17 |

**Качественные результаты:**

* Повышены навыки межличностного взаимодействия между родителями. Согласно результатам анкетирования 67 % участников проекта расширили круг общения с другими родителями, имеющими детей с муковисцидозом;
* 44 % участников проекта отметили, что упорядочили уже имеющиеся знания в области реабилитации пациентов с муковисцидозом, а также научились алгоритму составления чек-листов, ведению дневника мониторинга получения лекарственных препаратов;
* участники проекта обсудили особенности маршрутизации пациентов или их представителей по отстаиванию права на лекарственное обеспечение и составили алгоритм действий при возникновении проблемных ситуаций с обеспечением лекарственными препаратами.

**Собственный вклад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Расчет | Сумма, руб. |
| Проведение психологического тренинга:  - услуги психолога  - аренда помещения (центр психологической помощи) | 1000,00\*2 часа  500,00\*2 часа | 2000  1000,00 |
| Платный аккаунт в Zoom | 1200,00\*2 мес | 2400,00 |
| Оплата хостинга сайта | 1000,00\*3 мес. | 3000,00 |
| Подготовка подборки сведений об успешных людях с муковисцидозом | 1000,00\*1 шт | 1000,00 |
| **ИТОГО** | | **9400,00** |

Дата 03.01.2022 г.

Руководитель проекта Соболева А.С.