**Отчет по результатам реализации проекта**

**<ВМесте>**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Автономная некоммерческая организация “Центр социально-психологической реабилитации онкологических больных и лиц групп риска ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА” |
| Руководитель проекта | Золотарева Татьяна Петровна |
| Состав команды проекта | Золотарева Татьяна Петровна  Зиновьева Жанна Владимировна  Патрушева Ирина  Благодацкая Лариса |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 - 25.01.2021 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* Описание проведенных мероприятий и их результатов

**В рамках проекта была сформирована группа активистов из регионов Красноярского края в количестве 3 человек , которые готовы были создать и развивать пациентское сообщество в себя в территориях. К ним также присоединились 2 женщины из Красноярска, готовые пройти обучение и стать частью городской команды волонтеров. 5 активистов прошли специальную подготовку - онлайн курс на платформе Степик “Как создать и вести группу взаимопомощи” и 30 ноября 2020 года получили сертификаты.**

**Для информирования пациентов в территориях были разработаны макеты информационного плаката и флаера, которые были напечатаны в типографии для распространения в ЛПУ.**

**На протяжении всего проекта активисты с регионов получали поддержку от более опытных товарищей посредством общего рабочего чата в ватсап.**

**Главный врач онкодиспансера А.А. Модестов 20 января 2021 года провел селекторное совещание с главными врачами ЛПУ и попросил содействия в распространении информации о пациентских сообществах на местах и ответственных за взаимодействие активистов.**

* Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины

**Пандемия в связи с коронавирусной инфекцией Covid 19 внесла свои коррективы в ход реализации проекта. Запланированные в начале проекта переговоры с главными врачами ЛПУ в территориях, а также встреча с главным врачом онкодиспансера, были перенесены на более поздний срок в связи с большой загруженностью. Главный врач онкодиспансера 20 января 2021 года провел селекторное совещание с главными врачами ЛПУ и попросил содействия в распространении информации о пациентских сообществах на местах и ответственных за взаимодействие активистов.**

**Печатная продукция с информацией по проекту также была изготовлена в конце проекта в связи с самоизоляцией работников типографии, которая была партнером проекта и на безвозмездной основе готова была распечатать тираж плакатов и флаеров для пациентов.**

* Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?

**Страницы организации и активистов - волонтеров в социальных сетях (Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм)**

* Приложите ссылки на информационные материалы о проекте

<https://www.instagram.com/p/CGFOH_epJ9p/?igshid=1rikiqj6g39t6>

<https://vk.com/wall-132109852_589>

<https://www.facebook.com/groups/174692342978592/permalink/1125470287900788/>

<https://www.instagram.com/p/CG9eh5Bppve/?igshid=1d8eeb5870ey0>

<https://www.facebook.com/groups/174692342978592/permalink/1144525675995249/>

<https://www.instagram.com/p/CKYoENZhNUQ/?igshid=21uuwtrmkw47>

<https://www.instagram.com/p/CIMtS48pJny/?igshid=1qnyygxl2nxda>

<https://www.instagram.com/p/CKd6CJJBJqb/?igshid=9jq42qy0hydi>

<https://www.facebook.com/groups/174692342978592/permalink/1209353682845781/>

<https://vk.com/wall-132109852_645>

<https://www.instagram.com/p/CKeX98CpjG_/?igshid=1xlrkjc7mphyt>

**Описание степени достижения результатов проекта**

* В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Результат 1 - **Организация деятельности по созданию и развитию пациентского сообщества в территориях Красноярского края** | 4 территории Красноярского края (Железногорск, Канск, Назарово,Шушенское) | 4 территории Красноярского края (Железногорск, Канск, Назарово,Шушенское) |
| Результат 2 - **Организация групп взаимопомощи в территориях Красноярского края** | 4 группы - 40 человек | 4 группы - 45 человек |
| Результат 3 - **Изготовление информационных плакатов и флаеров с информацией о проекте** | 30 плакатов  3000 флаеров | 30 плакатов  3000 флаеров |
| Результат 4 - **Подготовка ведущих встреч групп взаимопомощи** | 3 человека | 5 человек (ещ проучились 2 человека из Красноярска) |
| Результат 5 - **Размещение информации в СМИ о проекте** | 2 публикации на страницах организации в соцсетях;  2 публикации на сайтах партнеров проекта;  2 публикации на информационных интернет платформахкрая. | 11 публикации на страницах организации и активистов волонтеров в соцсетях;  1 публикация на страницах онкодиспансера в соцсетях;  0 публикаций на информационных интернет платформахкрая. |

Качественные результаты: *описание*

**Получая обратную связь от участниц встреч групп взаимопомощи, мы видим, что развитие пациентского сообщества по территориям Красноярского края очень востребовано. Уезжая после лечения в онкологическом диспансере в Красноярске, женщины теперь не остаются один на один. А это значит, что у них улучшается психоэмоциональное состояние, они легче переносят лечение и его последствия. Теперь за поддержкой и советом они могут обращаться в сообщества в своих регионах, приходят на встречи.**

**За время реализации проекта с инициативой развивать сообщество у себя в территории обратилось 2 женщины (Ачинск, Шарыпово).**

**Благодаря взаимодействию с главным врачом онкологического диспансера Модестовым А.А. налажено сотрудничество с 4-мя медицинскими учреждениями Красноярского края (Железногорск, Канск, Назарово, Шушенское).**

* Наличие незапланированных результатов проекта

**Обучение на ведущих групп взаимопомощи прошли еще дополнительно 2 человека из Красноярска, тем самым усилив городскую команду ведущих. Это даст возможность проводить встречи ГВ в онлайн и оффлайне режиме намного чаще, чем было раньша (1 раз в месяц).**

Приложите 5 наиболее интересных и качественных (Не постановочных!!!) фотографий с мероприятий проекта.

25.01.2021 Т.П. Золотарева