**Отчет по результатам реализации проекта**

**Грамотный пациент**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | МООНП «НЕФРО-ЛИГА» |
| Руководитель проекта | Степанова Олеся Анатольевна |
| Состав команды проекта | Руководитель проекта – Степанова Олеся Анатольевна  Руководитель проектной команды –Заворотная Инга Васильевна |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | С 01.12.20 по 25.12.20 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* Описание проведенных мероприятий и их результатов:

Проведено две Онлайн школы пациентов с Привлечением специалистов из федеральных центров - Валерий Юрьевич Шило, врач-нефролог, к. м. н., медицинский директор «Б. Браун Авитум Руссланд» (Москва) и Марина Трубникова, врач-нефролог (Фрезениус, Краснодарский край)

* Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?   
  Размещались посты на личных страницах в соц сетях, профильных группах

https://www.instagram.com/p/CI403A\_gXUY/?igshid=r781xwpc9mcp

https://www.instagram.com/p/CJFqCH-g9EN/?igshid=udve5fjadetk

https://vk.com/wall28030139\_12228

https://vk.com/wall28030139\_12228

https://vk.com/wall28030139\_12222

https://ok.ru/profile/231025245403/statuses/152390501327067

https://youtu.be/HolcQ51sr4o

https://youtu.be/WIAjRP-mizU

**Описание степени достижения результатов проекта**

* В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Результат 1 | Примут участие не менее 2 специалистов федеральных центров | Приняли участие 2 специалиста из федеральных центров |
| Результат 2 | Не менее 60 пациентов примут участие в Школе. | Приняли участие в Школе – 1,21 тыс. человек |
| Результат 3 | - На сайте Нефро лиги и в соц. сетях будет опубликовано не менее двух публикаций. В СМИ также будет опубликован отчет о проведении школы | На сайте Нефро лиги и в соц. сетях опубликованы публикации и видео. |
| Результат 4 | Появятся новые подписчики в группах и соц. сетях нефро лиги  Пациентам получат памятки и брошюры | Появились новые подписчики в группах и соц. сетях нефро лиги.  Брошюры не было возможности раздать, т.к. мероприятие онлайн |

Качественные результаты:

Пациенты и их родственники повысили свой уровень знаний, в вопросах физической активности на программном гемодиализе, узнали «Секреты Гемодиализа», у пациентов была возможность обсудить с врачами интересующие их проблемы по имеющимся сопутствующим заболеваниям

* Проект был проведен онлайн, вместо офлайн

Дата Подпись руководителя проекта