Отчет по результатам реализации проекта

«Особая йога»

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Автономная некоммерческая организация поддержки онкологических больных и профилактики онкозаболеваний "МЫ ВМЕСТЕ" |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Суркова Ирина Викторовна– директор Автономная некоммерческая организация поддержки онкологических больных и профилактики онкозаболеваний "МЫ ВМЕСТЕ" |
| Состав команды проекта | Инструктор йоги - Минжулина Александра Олеговна. Спикер-эксперт - Дубинина Виктория Васильевна. |
| Срок реализации проекта | 01.10.2020 – 30.11.2020 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Наш проект мы начали с размещения информации о необходимости и пользе умеренных физических нагрузок в пациентских чатах и социальных сетях, на информационных стендах Краевого клинического центра онкологии (ККЦО). В связи с эпидемиологической обстановкой в Хабаровском крае информационные встречи с кандидатом медицинских наук, инструктором пилатеса и ЛФК были организованны в онлайн-формате. Также мы разместили в пациентских чатах, в социальных сетях и на информационных стендах ККЦО информацию о наборе групп для онлайн занятий йогой.

После набора групп на площадке приложения ZOOM начались занятия йогой с инструктором йоги Минжулиной Александрой Олеговной.

Анкетирование перед началом занятий показало, что возраст занимающихся в нашем проекте йогой женщин находится в диапазоне от 34 до 65 лет. 10% женщин занимались йогой в процессе химиотерапии, 45% женщин находились в процессе гормонотерапии РМЖ. Основные ожидания от занятий йогой: улучшение самочувствия, приобретение подвижности и гибкости в теле. 57% приступивших к занятиям в рамках проекта ранее не имели опыта занятий йогой.

Результаты проекты достигнуты в полном объеме.

Информационное сопровождение проекта:

- https://www.instagram.com/p/CGQvLstAtXG/?igshid=1h2orqkx0ws0v

- https://www.instagram.com/p/CHxRXN4ANyr/?igshid=1xpomdiuxooe3

- https://www.instagram.com/p/CJYFtm3AVzz/?igshid=s3gimu7bdih6

Описание степени достижения результатов проекта

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Проведены 3 встречи с инструктором ЛФК | 3 | 3 |
| Размещена информация на информационных стендах, в чатах и соцсетях | Просмотров 1000 | .Просмотров 1200 |
| 2.Проведены прямые эфиры с инструктором йоги | Просмотров более 50 | Более 50 |
| 4. Проведены онлайн занятия йогой | 10 | 10 |
| 5. На каждом занятии присутствовало | Не менее 5 | 7-10 человек |

Качественные результаты: Повышен уровень информированности целевой группы о необходимости дозированной физической нагрузки.

Повышен уровень двигательной активности женщин с онкологическим диагнозом.

Незапланированных результатов нет.

Приложено 5 наиболее интересных и качественных – фото здесь:

30.11.2020             					                                     Суркова И.В.