Отчет по результатам реализации проекта:

«Время пациента»

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Тульская региональная организация общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Андрей Степин |
| Состав команды проекта | Андрей Степин, Николай Амелешкин |
| Срок реализации проекта | 01.10.20 – 31.01.21 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Результативная и качественная профилактика гемофилии, основа качества жизни пациента с подтвержденным диагнозом гемофилия и пациенты других нозологий получающие препараты по Федеральной льготе 14 ВЗН. Доступность получения препаратов позволяет максимально обеспечить качество жизни человека с гемофилией во всех сферах жизни и улучшить состояние здоровья у пациентов с другими хроническими заболеваниями. В среде пациентов проживающих на территории Тульской области наблюдаются трудности записи к участковому терапевту для ежемесячной выписки рецептов, срок ожидания прима по записи в среднем, составляет 14 дней.

В раках реализации проекта, предлагалось объединить усилия пациентских НКО с Министерством Здравоохранения Тульской области направленных на улучшение качества оказания первичной медико-санитарой помощи пациентам с гемофилией и другими хроническими заболеваниями и информированию пациентов о их законных правах по получению качественной и своевременной первичной медико-санитарной помощи. Мы  провели  опрос среди пациентов, где актуализировали проблему. Лидерами пациентских НКО проведена работа по информированию своих подопечных о их правах и о возможностях общественного контроля. Отправлено письменное предложение о проведении заседания круглого стола с привлечением  представителей НКО Тульской области и руководителей Министерства Здравоохранения Тульской области,  с учётом принимаемых мер противодействию распространения новой инфекции КОВИД-19 и  пандемией. Параллельно мы провели работу над информированием пациентов о предельных сроках ожидания оказания медицинской помощи, распространили информационный лист с информацией о предельных сроках ожидания.

Основным результатом в реализации проекта стало снижение срока ожидания пациентами записи к участковым врачам до пяти дней и своевременной выписки рецептов и выборке препаратов из аптечной сети, для этого был проведен "Круглый стол" в он-лайн режиме с участием представителей НКО Тульской области и руководителей Министерства Здравоохранения Тульской области.

Заседание Круглого стола прошло в конструктивном диалоге и обменом мнениями по вопросам качества оказания медико-санитарной помощи людям с хроническими заболеваниями проживающих в Тульской области.

Руководителем Тульского общества гемофилии Степиным А.В. было озвучено предложение о сокращении времени пребывания и кратности посещения больными с хроническими заболеваниями поликлиник Тульской области по месту жительства для выписки рецептов. Заместителем министра Здравоохранения Тульской области данное предложение принято к рассмотрению, и озвучена готовность к исправлению ситуации, определен алгоритм взаимодействия с пациентскими НКО.

Согласованы графики  приема к врачам специалистам с целью проведения обследования и при необходимости назначения лечения пациентов с гепатитом безинтерфероновыми препаратами.

Ссылки на публикации в социальных сетях о нашей деятельности по проекту:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000826814022

https://vk.com/id17135126

https://ok.ru/nikolay.ameleshkin

Ссылки на публикации в социальных сетях о проведении "Круглого стола" по проекту:

https://vk.com/id17135126

https://ok.ru/nikolay.ameleshkin

https://www.facebook.com

Описание степени достижения результатов проекта

- Результаты, которые перед собой ставила команда проекта, достигнуты в  полном объеме.

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| В мероприятиях проекта приняли участие представители пациентских НКО Тульской области. | 5 | 7 |
| Проведен мониторинг в социальных сетях по нарушению времени ожидания записи к врачу. | 1 | 1 |
| Электронный информационный лист в онлайн просмотрели более 100 человек. | 100 | 103 |
| В сети интернет и на информационных ресурсах организации-заявителя опубликовано не менее двух материалов. | 2 | 2 |

Что касается качественных результатов, то как и планировалось, их удалось достичь:

- Повышена компетенция не менее 5 активистов пациентских НКО Тульской области в сфере мониторинга предельных сроков ожидания записи к врачу.

- Определен алгоритм действий пациентских НКО с Министерством Здравоохранения Тульской области, направленный на улучшение качества оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями в части предельных сроков ожидания (не более 14 дней).

- Длительность записи на прием к врачу общей практики для пациентов с хроническими заболеваниями сократилась и составляет не более чем 5 дней.

- Информированность пациентов о правах на получение качественной первичной медико-санитарной помощи в части предельных сроков ожидания записи к врачу повышена на 10%.

Дата : 21.02.2021

Подпись руководителя проекта                  ___________________         Степин А.В.