**Отчет по результатам реализации проекта:**

**«Реализация проекта по обеспечению ТСР**

**пациентов с муковисцидозом Липецкой области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | РООЛО «Помощь больным муковисцидозом» |
| Руководитель проекта | Инна Пивоварова |
| Состав команды проекта | Инна Пивоварова, Оксана Кинбур |
| Срок реализации проекта | 01.10.20 – 31.01.21 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

В процессе реализации проекта планировалось найти благотворителей и приобрести технические средства реабилитации для детей с муковисцидозом. Но прежде чем понимать масштаб работы, необходимо было провести работу по выявлению потребностей. Для этого, нашей командой был проведен опрос по потребностям среди семей, в которых есть пациенты с муковисцидозом. После проведенного опроса, выявили потребность непосредственно в ингаляторах в четырех семьях, еще в двух был дефицит расходных материалов.

После того, как мы сформировали необходимое количество оборудования, членом команды была установлена связь с производителем данных устройств и мы стали понимать какую сумму необходимо привлечь, для того, чтобы обеспечить наших детей необходимыми техническими средствами реабилитации. В процессе написания писем потенциальным благотворителям, мы неоднократно спорили о том, в каком виде производить подачу информации. Отправив несколько писем, не последовало обратной связи. Было принято решение сопровождать письма телефонными звонками, а также подключить к процессу партнерские организации в регионе. Спустя некоторое время, произошла встреча с представителями компании «Мостинвест», где после дискуссии, было принято решение о поддержке в отношении приобретения полных комплектов ингаляторов в количестве 4 штук. Хочется отметить, что вопросы доставки оборудования также были закрыты нашими благотворителями и партнерскими организациями, в частности Липецким отделением ВОИ, заместитель председателя доставил один из ингаляторов в отдаленный район области.

Что касается сроков, то получилось так, что мы достаточно быстро нашли решение нашего вопроса. Не ожидали, что можно просто найти общий язык с такими людьми, очень радует тот факт, что после того, как были вручены все устройства, нашим благотворителем было получено предложение о том, что будут закуплены еще несколько наборов расходных материалов. После согласования с руководителем ЛОРОО «Помощь больным муковисцидозом», мы продолжили совместную работу.

Информационное сопровождение проекта, мы решили проводить на двух площадках в социальных сетях. Официальная группа в социальной сети ЛОРОО «Помощь больным муковисцидозом», стала основой для публикаций. Помимо этого, на странице Липецкого союза НКО по защите прав пациентов также была размещена информация.

**Ссылки на публикации в социальных сетях о нашей деятельности по проекту:**

<https://vk.com/club52078410?w=wall-52078410_95%2Fall>

<https://vk.com/club52078410?w=wall-52078410_96%2Fall>

[https://www.facebook.com/patients48/posts/1165704390493206?\_\_cft\_\_[0]=AZUl\_5OrGK7xqLHtFUEhtVwJosntIADXiXGAjm9i2MCYmJNz\_owa2UARnGd2Wtr5cB4f1ARRAqd1NPenNNBe3MP3ryK5RqwpdBRMRKSqycw89\_BCNgo1Kdnhao5\_VD9Szli8EzuVYl9aPn1t0JBP6WnHnqFRm71QSemuH29wEIgiA8s4OWrWmHGxIFysHRFZhiw&\_\_tn\_\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/patients48/posts/1165704390493206?__cft__%5B0%5D=AZUl_5OrGK7xqLHtFUEhtVwJosntIADXiXGAjm9i2MCYmJNz_owa2UARnGd2Wtr5cB4f1ARRAqd1NPenNNBe3MP3ryK5RqwpdBRMRKSqycw89_BCNgo1Kdnhao5_VD9Szli8EzuVYl9aPn1t0JBP6WnHnqFRm71QSemuH29wEIgiA8s4OWrWmHGxIFysHRFZhiw&__tn__=%2CO%2CP-R)

[https://www.facebook.com/patients48/posts/1165353060528339?\_\_cft\_\_[0]=AZWa8iyTZ4sFoUFqqyWf0TI4lWbgmFmrRxInCXeTPZ1AptwL6gcjImuby8ryeW9Iw\_KoG315KceUatvqa8SHUv4d9iXfKJCMCyx6apgnnHtvbxHICtaT9H5-okWLOjp9jEIXb6RcQNY4APz3s4FVshX56iyPa-ccz5YDNwFzGiitaEbTmu26oZp\_uXaoAkNKJww&\_\_tn\_\_=%2CP-R](https://www.facebook.com/patients48/posts/1165353060528339?__cft__%5B0%5D=AZWa8iyTZ4sFoUFqqyWf0TI4lWbgmFmrRxInCXeTPZ1AptwL6gcjImuby8ryeW9Iw_KoG315KceUatvqa8SHUv4d9iXfKJCMCyx6apgnnHtvbxHICtaT9H5-okWLOjp9jEIXb6RcQNY4APz3s4FVshX56iyPa-ccz5YDNwFzGiitaEbTmu26oZp_uXaoAkNKJww&__tn__=%2CP-R)

**Описание степени достижения результатов проекта**

* Все результаты, которые перед собой ставила команда проекта, достигнуты в полном объеме.

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Подготовлены и отправлены письма | 8 писем | 10 писем |
| Получен положительный ответ | 1 ответ | 1 ответ |
| Приобретены ингаляторы | 4 шт | 4 шт |
| Приобретены расходные материалы | 16 шт | 32 шт |
| Проинформировано пациентов о правильной работе с ингаляторами | 4 пациента | 4 пациента |
| Размещено публикаций | 3 публикации | 4 публикации |

Качественные результаты: что касается качественных результатов, то как и планировалось привлечено более 60 000 рублей для приобретения оборудования, тем самым 8 пациентов с муковисцидозом, теперь могут проводить реабилитационные мероприятия дома.

Основным незапланированным результатом проекта, стало большее количество людей, которые получили помощь в обеспечении технических средств реабилитации и расходных материалов, а также удалось сократить время реализации проекта.

Дата : 30.11.2020

Подпись руководителя проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пивоварова И.В.