**Отчет по результатам реализации проекта**

«Школа здоровья: Что такое паллиативная помощь и кто в ней нуждается»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Адыгейская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов и взрослых больных муковисцидозом «Надежда» |
| Руководитель проекта | Погорелова Татьяна Семеновна |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 – 31.12.2020 г. |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Деятельность/мероприятия | Ответственный | Результаты |
| 1. | 29.09.2020 г. | Рабочая встреча с руководителями общественных организаций Республики Адыгея. | Погорелова Татьяна Семеновна | Обсуждение и разработка плана реализации проекта. Договорились о сотрудничестве и взаимопомощи. |
| 2. | 30.09.2020 г. | Поиск контактов предполагаемых партнеров, участников и целевой аудитории | Погорелова Татьяна Семеновна | Сформирован список с номерами телефонов |
| 3 | 1.10.2020 г. | Встреча с главой МО " Гиагинского района" Бутусовым А.В. | Погорелова Татьяна Семеновна | Предложение сотрудничества было одобрено, в процессе беседы достигнута договоренность совместного продвижения проекта. Предложена помощь, содействие и поддержка. Реализовать данный проект возможно только при работе сплоченной команды и участии высококвалифицированных кадров |
| 4. | 2.10.2020 г. | Встреча с заместителем министра здравоохранения Республики Адыгея Хагауджевой Мариет Сафарбиевной. Встреча состоялась в Международный день пожилых людей, став значимой и решающей для начала работы проекта. | Погорелова Татьяна Семеновна | На встрече обсудили основную информацию о проекте, уточнили организационные вопросы и оптимальные способы сотрудничества.  В беседе была достигнута договоренность участия Министерства здравоохранения Республики Адыгея в проводимом мероприятии, оказании необходимой помощи, поддержке и содействии. |
| 5. | 3.10.2020 г. | Встреча с Агержаноковой Симхан Рамазановной, председателем АРОО ВОИ РА и ее помощником, специалистом по работе с инвалидами Нехай Ритой Заурбиевной. | Погорелова Татьяна Семеновна | Обсудили вопросы людей с инвалидностью, возможно кто-то из них нуждаются в паллиативной медицинской помощи. Обговорили все возможные варианты реализации регионального проекта |
| 6. | 4.10.2020 г. | Встреча с председателем Общественной Наблюдательной Комисии Республики Адыгея Митрий Виктором Ивановичем. | Погорелова Татьяна Семеновна | Обсудили вопросы реализации регионального проекта. Предложение о сотрудничестве было принято сразу. Сразу же была предложена помощь, содействие и поддержка. Реализовать данный проект не просто, но возможно при условии командной работы. |
| 7. | 4.10.2020 г. | Встреча с главным врачём МСЭ Батмен Фатимет Асланбечевной. | Погорелова Татьяна Семеновна | Батмен Фатимет Асланбечевной выразила большое желание участвовать в проекте, предложила тесное сотрудничество с различными ведомствами, общественными организациями и населением, что может помочь эффективной работе по решению вопроса оформления направительных документов граждан, с тяжёлыми формами заболеваний, на комиссию медико-социальной экспертизы. |
| 8. | 05.10.2020 г. | Встреча с Зазий Рамазаном Давлетмизовичем, директором ГБУ РА "Гиагинского комплексного центра социального обслуживания населения" Гиагинского района, Республики Адыгея. | Погорелова Татьяна Семеновна | Поддержал идею круглого стола и вошёл в число тех, кто не раздумывая присоединился к региональному проекту. |
| 9. | 05.10.2020 г. | Встреча с Ковалев Валерием Ивановичем, руководителем АРОО "Ассоциация медицинских работников Республики Адыгея". | Погорелова Татьяна Семеновна | Поддержал идею круглого стола. Договорились о сотрудничестве и взаимодействии. |
| 10. | 13.10.2020 г. | На территории МО "Айрюмовское сельское поселение", в библиотеке пос. Нового, прошел Круглый стол: Школа здоровья "Паллиативная помощь. Кто в ней нуждается и в чём отличие от медицинской помощи". | Погорелова Татьяна Семеновна | В процессе беседы, участники мероприятия выразили важность и поддержали необходимость развития данного направления в медицине.  Озвучили то, что в этом деле нужна поддержка власти на местах, внимание со стороны правительства, слаженная работа общественности и членов семей. Невозможно оказание Паллиативной помощи и содействие людям с тяжёлыми и жизнеугрожающими заболеваниями без сплочённости.  Для того чтобы преодолеть трудности - необходимо быть ВМЕСТЕ!  На этой ноте закончилась работа Круглого стола. Далее она продолжится в беседах участников с жителями поселения, друзьями, родными и близкими людьми.  P.S. Итогом встречи стала принятая резолюция.  Участники мероприятия: заведующая библиотекой пос. Нового Прохода Р.Н., Скрипник Н.И., Ивакина Л.В., Пенчукова А.И., Капустина Е.С., Болотова Н.Б., депутат СНД МО"Айрюмовское сельское поселение" Бугай Э Ф., зав. ФАП Мотренко И.В. |
| 11. | 14.10.2020 –  31.10.2020 | Очные визиты к семьям, ухаживающим за паллиативным больными совместно с заведующей ФАПом посёлка Новый, Мотренко Ирина Владимировна, и её сотрудником Велюгина Людмила Ивановна | Погорелова Татьяна Семеновна | Были сделаны выезды в семьи, проведены медицинские осмотры, сделаны прививки и проведена информационныя беседа с членами семей о работе Паллиативной медицинской помощи. |

Материалы размещённые на наших страницах:

<https://www.instagram.com/p/CFEb79SlLcU/>

<https://www.instagram.com/p/CFumevcF7ks/>

<https://www.instagram.com/p/CFxSKr5l_ED/>

<https://www.instagram.com/p/CF0CTHrFKXM/>

<https://www.instagram.com/p/CF0NJpNlhvn/>

<https://www.instagram.com/p/CF0RxGKl2mg/>

<https://www.instagram.com/p/CF1-nPYFoOf/>

<https://www.instagram.com/p/CF2Aa_PFvYO/>

<https://www.instagram.com/p/CF5dMa4FFQ8/>

<https://www.instagram.com/p/CF7qGPqF1ZB/>

<https://www.instagram.com/p/CF7yucEF1aj/>

<https://www.instagram.com/p/CF-Xg5PlK5P/>

<https://www.instagram.com/p/CGS3sTXlkUS/>

<https://www.instagram.com/p/CGT-J9IF7Fq/>

**Описание степени достижения результатов проекта**

Проект «Школа здоровья: Что такое паллиативная помощь и кто в ней нуждается» успешно реализован. В рамках данного проекта получилось заручиться поддержкой представителей органов власти и общественных организаций. Был проведен круглый стол при участии профильных специалистов. Подготовлены методические материалы и брошюры для семей, осуществляющих уход за паллиативным больным. Организованы выездные консультации. Составлен план мероприятий на следующий год.

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Собрана информация о паллиативных больных, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах | 10 | 17 |
| Собрана информация о членах семей, которых необходимо обучить основам ухода, навыкам работы и использованию ТСР, медицинской техники и медицинских изделий. | 15 | 25 |
| Согласование совместной деятельности со специалистом министерства здравоохранения Республики Адыгея. | 1 | 3 |
| Согласование совместной деятельности врачом ФАП | 1 | 2 |
| Согласование совместной деятельности со специалистом Управлении социальной защиты населения. | 1 | 1 |
| Обучено членов семьи, осуществляющих уход за паллиативным пациентом | 6 | 6 |
| Обучено паллиативных пациентов | 3 | 3 |
| Организация подвоза специалистов к месту проведения обучения | 4 | 6 |
| Количество писем и обращений в профильные учреждения | 5 | 9 |
| Посты в социальных сетях | 10 | 16 |
|  |  |  |

Вовлеченные в проект ведомства и организации:

Министерство Здравоохранения Республики Адыгея

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Адыгея

Адыгейский Республиканский центр медицинской профилактики

Государственное бюджетное учреждение «Гиагинский комплексный центр социального обслуживания населения»

Отделение социального обслуживания на дому №4

Майкопский Государственный Технологический Университет

ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж»

Администрация МО «Гиагинский район»

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Адыгея»

ОНК РА

АРО ВОИ

АРОО «АМРА»

СНД МО «Гиагинский район»

29.12.2020 г. Погорелова Т. С.