**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Дом Друзей: играй и дружи»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Инициативная группа родителей детей с инвалидностью и инвалидов с детства «Дом друзей» |
| Руководители проекта | Майер Марина Вадимовна |
| Состав команды проекта | Григорьева Наталья Евгеньевна – автор, организатор проекта;  Майер Марина Вадимовна – автор, организатор проекта;  Кисурина Маргарина Юрьевна – специалист по театротерапии, арт-терапии;  Струкаче Максим Юрьевич – технический специалист, суфлер, волонтер;  Колосов Матвей Евгеньевич – волонтер, актер в спектакле;  Зварыгина Елена Ярославовна – волонтер, педагог-психолог. |
| Срок реализации проекта | 04.10.2021 - 30.12.2021 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период:**

Основная идея проекта - развитие коммуникативных навыков у подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью посредством организации театральной деятельности совместно с нормотипичными сверстниками.

Большинство ребят с ментальной инвалидностью получают образование в отрыве от своих сверстников и впоследствии имеют гораздо меньше шансов социализироваться в обществе. Игра – это самая важная деятельность ребёнка. Театр по своей природе близок к игре ребёнка, поэтому представляется одним из наиболее результативных способов развития, познания окружающего мира, учит общению. К тому же именно такая игровая деятельность больше подходит подросткам, которые уже не считают себя детьми, но испытывают острый дефицит социального взаимодействия и не имеют навыков коммуникации со сверстниками.

Для реализации цели нашего проекта были поставлены следующие задачи:

1. Создание пространства для занятий театральной деятельностью с целью развития коммуникативных навыков;

2. Вовлечение в добровольческую деятельность партнеров и специалистов;

3. Организация самого процесса совместной театральной деятельности.

Исходя из этих задач, получили следующие этапы работы проекта:

1. Поиск помещения для занятий театральной деятельностью – это один из первых этапов нашего проекта. Помещение должно было соответствовать нескольким критериям:

удобное расположение в центре города; помещение должно было иметь зонирование – зону для театральной деятельности и зону релаксации; иметь располагающий к занятиям театральный деятельностью уютный и удобный интерьер (ковёр на полу, зеркала, стулья, стол и посуда для чаепития); иметь доступную на арендную стоимость.

2. Заключение договора со специалистом по арт-терапии, театротерапии. Необходим был грамотный и квалифицированный специалист по актёрскому мастерству, иммеющий опыт взаимодействия с людбми с особенностями развития. Таким специалистом стала Кисурина Маргарита Юрьевна- музыкотерапевт и художественный руководитель одного из томских театров. Маргарита Юрьевна с 2018 г. работает с детьми, подростками и взрослыми, имеющими инвалидность, в проектах томских НКО.

3. Подготовка пространства для театральной деятельности - помещение, необходимо было ещё подготовить к специфике занятий театральной деятельностью - оснастить его необходимым музыкальным оборудованием и материалами для арт-терапии. Так же мы получили в безвозмездную аренду костюмы для спектакля.

4. Работа с волонтерами проекта. Важной составляющей нашего проекта было привлечение волонтеров к участию в совместной театральной деятельности. Так как проект имел инклюзивную направленность, то участие волонтеров - нормотипичных молодых людей - было обязательным. Ведь только в среде сверстников у ребят могут развиваться коммуникативные навыки.

Также, привлечённые волонтёры должны были соответствовать следующим требованиям: иметь личную мотивацию, иметь соответствующие человеческие качества (позитивность, жизнелюбие, ответственность, бесконфликтность).

Были привлечены 3 волонтеров, которые стали незаменимыми помощниками в проекте - помогали выстраивать коммуникацию между подростками, участвовали в театральной постановке в качестве актёра, суфлера и звукорежиссёра, помогали во всем и поддерживали ребят во время репетиций.

5. Занятия в студии. С начала октября начались занятия в театральной студии. Участники проекта знакомились друг с другом и педагогом. Педагог рассказала ребятам о том, чем им предстоит заниматься в театральной студии, какой спектакль они будут готовить к постановке и какая будет структура занятий. После адаптационного периода началось погружение в процесс репетиций. Были распределены актерские роли между участниками проекта. Все получили текст сценария и необходимо было учить свои слова. А также научиться соотносить свои слова со словами других героев. Это была важная работа по развитию коммуникационных навыков у подростков. Этому же способствовали и игры на развитие коммуникации, на расслабление, на развитие эмоциональной эмпатии, которые педагог включила в каждое занятие.

Итоговый период проекта начался в декабре, когда ребятам предстояло выступить на благотворительной ярмарке в школе, а также перед родителями и друзьями в помещении театральной студии.

6. Работа с благотворителями - сначала проект реализовывался за счёт средств родителей участников проекта (оплата аренды и работы арт-терапевта). Мы обратились к благотворителям, рассказали о нашем проекте, и они пожертвовали на продолжение проекта 22800 рублей.

7. Посещение спектакля - было запланированным мероприятием в проекте. Мы с участниками проекта посетили Томский театр «2+ку». При посещении театра у ребят решались важные задачи: нужно было самостоятельно добраться до театра по новому городскому маршруту, общение и взаимодействие друг с другом происходило в условиях новой театральной среды, общались с актерами, игравшими в спектакле, с сотрудниками театра. Все это стало новым этапом развития коммуникации у ребят.

8. Благотворительная ярмарка - 17.12 в одной из томских школ прошла благотворительная ярмарка, во время которой дебютировала наша инклюзивная театральная студия с постановкой «Бременские Музыканты», а также прошёл сбор средств на развитие деятельности студии.

Были собраны средства в количестве 43709 рублей, которые пойдут на дальнейшее развитие деятельности инклюзивной театральной студии «Дом друзей».

9. Один проект – часть большого дела. Проект по развитию коммуникативных навыков по средствам театральной деятельности будет входит в цикл проектов под общим названием «Дом друзей», предназначенных не только для развития коммуникативных навыков и других жизненно важных компетенций у подростков и молодых людей с интеллектуальными нарушениями. Он является первым и вместе с тем очень важным шагом в направлении создания эффективной системы дополнительного образования для данной целевой аудитории.

Мы собираемся развивать его в следующих направлениях: развитие жизненно-важных компетенций, укрепление физического здоровья через спорт, клуб досуга по интересам, профессиональное ориентирование для молодых людей с ментальной инвалидностью, инклюзивная театральная студия.

**Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины.**

Отклонения от плана были незначительные (в связи с усилением мер безопасности по предохранению от распространения короновирусной инфекции). Сроки проведения проекта, формат проведения, количество участников – соответствуют изначально заявленным показателям в плане, а в некоторых пунктах даже превышают изначально ожидаемые результаты. Участники проекта с нетерпением ждут продолжения занятий.

**Информационное сопровождение проекта:**

[Ссылки на публикации о старте проекта:](https://www.instagram.com/p/CGQCWY3nmoE/?igshid=skhj0j4s1s16)

<https://www.facebook.com/groups/542845250163109/permalink/558040755310225/?sfnsn=scwspwa>

<https://vk.com/wall-206601927_12>

Ссылка о реализации проекта:

<https://vk.com/wall-206601927_16>

<https://vk.com/wall-206601927_21>

<https://vk.com/wall-206601927_25>

<https://vk.com/wall-206601927_26>

<https://vk.com/wall-206601927_30>

<https://www.facebook.com/groups/542845250163109/permalink/580323353081965/?sfnsn=scwspwa>

<https://www.facebook.com/groups/542845250163109/permalink/583807046066929/?sfnsn=scwspwa>

<https://www.facebook.com/groups/542845250163109/permalink/591365705311063/?sfnsn=scwspwa>

<https://www.facebook.com/groups/542845250163109/permalink/595109854936648/?sfnsn=scwspwa>

Ссылка о завершении проекта (об итоговом мероприятии, сам проект будет продолжен):

<https://vk.com/wall-206601927_35>

<https://www.facebook.com/groups/542845250163109/permalink/599276967853270/?sfnsn=scwspwa>

**Описание степени достижения результатов проекта**

**Количественные результаты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень результатов | План | Факт |
| Количество участников проекта | 8 | 8 ребят с ментальной инвалидностью |
| Формирование команды волонтеров | 4 | 3 волонтера (исходили из конкретных потребностей в проекте) |
| Количество проведенных занятий по совместной театральной деятельности | 10 | 10 занятий |
| Количество посещений театра | 2 | 1 (в связи с усилением мер безопасности по предохранению от распространения короновирусной инфекции) |
| Итоговая театральная постановка (количество выступлений перед зрителями) | 1  (зрители и участники - 25 человек) | 2 (ребята выступили на благотворительной ярмарке 17 декабря и 26 декабря на новогоднем празднике)  (зрителями и участниками были - 80 человек) |
| Итоговая встреча с его участниками по результатам реализации проекта | 1 | 1 встреча |

**Качественные результаты:**

1. Подростки с ментальной инвалидностью получили опыт взаимодействия с нормотипичными сверстниками в процессе совместной театральной деятельности, развили свои коммуникативные навыки, расширили круг общения, выразили свой творческий потенциал. На последней встрече, посвященной новому году, ребята захотели не только играть в спектакле, но и проявить себя в творческих выступлениях и выразили огромное желание поскорее прийти на следующее занятие. Однако, для успешной адаптации в социуме людей с ментальной инвалидностью два месяца проекта - это очень маленький временной интервал, поэтому деятельность, получившая начало благодаря проекту, будет продолжена;

2. Результатом общего экспериментального взаимодействия всех участников проекта стало создание уникального продукта совместной деятельности – инклюзивной театральной постановки;

3. Данный проект дал начало циклу проектов под названием «Дом друзей», предназначенных для развития коммуникативных навыков у подростков с интеллектуальными нарушениями развитиями, он стал первым и очень важным шагом в этом направлении. Показал эффективность дополнительного образования через процесс театральной деятельности для развития коммуникативных навыков у подростков с ментальной инвалидностью. Нашей работой заинтересовались работники образования. Председатель Ресурсного центра МБУ ПМПК предложила использовать наш опыт для внедрения в систему дополнительного образования.

**Наличие незапланированных результатов проекта:**

1. На базе одной из томских школ проведена предновогодняя благотворительная ярмарка в пользу проекта «Дом Друзей: играй и дружи», к которой в течение месяца готовились ученики и родители школы. В результате ярмарки удалось собрать средства на общую сумму 43709 рублей.

2. В результате этого мероприятия (благотворительной ярмарки) обычные школьники расширили свое понимание о жизни их сверстников с инвалидностью. Они посмотрели театральную постановку, представленную ребятами с особенностями развития, а также цикл короткометражных фильмов и мультфильмов о жизни людей с инвалидностью.

3. Один из волонтеров привлек в проект партнеров – салон шоколада VELENA, который организовал для ребят мастер-класс с приготовлением шоколада, печенья, сладких новогодних подарков и чаепитие. В мастер-классе так же смогли поучаствовать родители. Все было абсолютно бесплатно. Мастер-класс проходил совместно с подростками из школы для детей с особенностями развития, в связи с чем ребята получили и дополнительный опыт коммуникации. А также они смогли попробовать себя в приготовлении кондитерских изделий, узнать, что представляет собой данная работа и несколько ребят выразили желание в будущем стать кондитерами.

**Собственный вклад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Расчет | Сумма |
| Аренда помещения | 0,500 \* 12 занятий | 6000 |
| Оснащение помещения (стол, стулья, ковровое покрытие ) |  | 50000 |
| Музыкальные инструменты |  | 50000 |
| Оргтехника (ноутбук, принтер, микрофон, проектор, экран, мышь, колонка) |  | 100000 |
| Педагог по актерскому мастерству | 1500 \* 12 занятий | 18000 |
| Канцелярия (бумага, ручки, гуашь, кисти, фломастеры, карандаши, альбомы) |  | 5000 |
| Материал для изготовления костюмов (ткань, фетр, картон, нитки, иголки, ленты, шляпы) |  | 15000 |
| Аренда костюмов |  | 15000 |
| ИТОГО |  | 259000 |

31 декабря 2021 года

Руководитель проекта Майер Марина Вадимовна