**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Маршрут ВЗК»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта | **Межрегиональная Общественная Организация поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) и синдромом короткой кишки (СКК) «Доверие», отделение в Свердловской области** |
| Руководитель проекта | **Широкова Лариса Александровна** |
| Состав команды проекта | **Широкова Лариса Александровна** |
| Срок реализации проекта | **01.10.2020 – 30.01.2021** |

В рамках проекта ***1 этапом***, был проведен **социальный опрос** среди пациентов с ВЗК и их законных представителей, с целью выявления наиболее актуальных вопросов и проблем при лечении и социализации, с которыми сталкиваются пациенты в г. Екатеринбург. Эти вопросы послужили основой при реализации второго этапа проекта. Главный из них – повышение уровня информированности пациентов с ВЗК в г. Екатеринбург о заболевании.

***2 этап***. 26 декабря 2020 года была организована и проведена **Школа пациента с ВЗК** в онлайн формате. Спикерами стали ведущие специалисты по ВЗК г. Екатеринбург - аллерголог-иммунологом, пульмонологом, д.м.н. *Каракина Марина Леонидовна;* врач-хирург, колопроктолог *Рямов Ю.С.*

***3 этапом*** проекта стало распространение информационных материалов о ВЗК в профильных медицинских учреждениях г. Екатеринбург.

Проект был реализован **по календарному плану**, в срок. Подготовка проходила успешно по плану. В течении реализации проекта велось информационное сопровождение в социальных сетях организации.

Ссылки на информационное сопровождение проекта:

- <https://www.instagram.com/p/CJL9iV_srl0/>

- <https://www.instagram.com/p/CJREGrws-Y3/>

- <https://www.instagram.com/p/CKT6UiEM9nE/>

- <https://vk.com/moo_doverie?w=wall-64374724_2807>

- <https://vk.com/moo_doverie?w=wall-64374724_2817>

- <https://vk.com/moo_doverie?w=wall-64374724_2838>

Все эти посты параллельно выкладывались и на Фэйсбуке.

**Количественные результаты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Количество участников опросов | 50 | 85 |
| Количество напечатанных брошюр | 50 | 50 |
| Привлеченные специалисты (лекторы) | 2 | 2 |
| Участники пациентской онлайн-школы | 100 | 350 |
| Публикации о проекте в сети Интернет | 3 | 6 |

**Качественные результаты:**

Был проведен социальный опрос, для выявления проблем пациентов с ВЗК г. Екатеринбурга и Свердловской области. После проведения школы пациентов повысился уровень информированности пациентов о заболевании, о маршрутизации, а также мотивация к лечению и жизни (способ измерения показателя – отзывы пациентов).

Дата Подпись руководителя проекта